## 클라이언트 질문리스트
우선순위 | 영역 | 출처 행 | 관련 코드 | 주제 | 고객사 질문 | 왜 필요한가 | 답변 형식 | 판도 기본 제안
P1 | 인프라 | 4 | INF-01 | DEV/STG/PRD 환경 분리 | 개발/검수/운영 환경은 논리적으로 3개를 분리하는 기준으로 진행하면 되는지, 고객사에서 별도 도메인·접근권한·승인 절차를 요구하는지 확인이 필요합니다. | 배포 구조, 접근 권한, 검수 방식, 운영 전환 절차가 달라집니다. | 3환경 분리 동의 여부, 각 환경 접속자, 도메인/서브도메인 필요 여부 | 논리적 3환경 분리. 물리 서버 3대 확정은 아님.
P2 | 인프라 | 5 | INF-02 | 실행 환경 제약 | 컨테이너/서버리스 중 고객사가 반드시 선호하거나 제한하는 인프라 방식이 있는지 확인이 필요합니다. | 배포 방식과 운영 비용, 장애 대응 방식이 달라집니다. | 고객사 지정 인프라 여부, 클라우드 계정 제공 여부, 보안 제한 | 개발사가 적정 실행 환경을 제안하고 고객사 승인.
P1 | 설정/구독 | 66 | SET-03-02 | 플랜 비교 범위 | 구독/결제 플랜 비교는 단순 표 형태 비교인지, 플랜 변경·업그레이드·결제 액션까지 포함하는지 확인이 필요합니다. | 단순 표시와 결제/변경 workflow는 개발 범위가 크게 다릅니다. | 단순 비교 / 변경 요청 / 즉시 결제 변경 중 선택 | 1차는 단순 비교 표시.
P1 | 권한/RBAC | 46, 77, 554, 556 | SET-02-08, SET-04-06, SET-02 | 권한 영향 분석 | 권한 변경 시 영향 분석은 단순 경고/사용처 안내 수준이면 되는지, 변경 전후 영향을 시뮬레이션하는 별도 분석 화면이 필요한지 확인이 필요합니다. | 단순 안전장치면 RBAC 상세화지만, 시뮬레이션이면 별도 기능입니다. | 단순 경고 / 영향 대상 목록 / 시뮬레이션 리포트 중 선택 | 단순 경고 + 영향 대상 목록.
P1 | 대시보드 | 89, 90, 91 | DASH-01-04~06 | 주의 대상 위젯/최근 활동/상단 액션 | 대시보드의 주의 대상 위젯, 최근 활동 로그, 상단 액션에 포함할 항목을 확정해야 합니다. | 대시보드 첫 화면의 우선순위와 버튼 동작이 결정됩니다. | 주의 대상 조건, 최근 활동 종류, 상단 버튼 목록 | 주의 대상=만료/미수/장기미방문, 최근 활동=출석/결제/상담/수업, 상단 액션=회원등록/결제/POS/메시지.
P0 | 본사/KPI | 105~110, 555 | HQ-02, HQ-02-02~07 | KPI 24종 구성과 산식 | KPI 24종의 최종 항목명, 산식, 데이터 원천, 기간 기준, 지점/담당자 귀속 기준을 확정해야 합니다. | KPI 대시보드, 목표값, 리포트, SQA 검수 기준의 핵심입니다. | KPI명 / 산식 / 원천 데이터 / 집계 주기 / 귀속 기준 표 | 고객사 제공 파일과 현재 KPI 정의서 기준으로 진행, 변경분만 회신.
P0 | 본사/KPI센터 | 116~122 | HQ-03-03~09 | FC 퍼널/액션 큐/재등록 파이프라인 | FC 상담 퍼널, 액션 큐, 재등록 파이프라인, 역할별 5개 보드, 트레이너 OT 보드, 데이터 인사이트의 구체 항목을 확정해야 합니다. | 보드/카드 상태, 필터, 액션, 데이터 원천이 정해져야 화면과 TC를 만들 수 있습니다. | 각 보드명, 상태값, 카드 필드, 액션 버튼, 담당 역할 | 기존 상담/회원/수업/매출 데이터의 요약 보드로 제한.
P1 | 본사/리포트 | 127, 128, 130 | HQ-04-03~06 | 회원/수업 성과와 내보내기 | 지점 리포트에 회원 성과와 수업 성과를 포함할지, 내보내기 대상은 화면 리포트 전체인지 특정 표/차트인지 확인이 필요합니다. | 단순 리포트 표시인지 별도 성과 산식/파일 생성인지 구분해야 합니다. | 포함 항목, 산식, 내보내기 형식(PDF/Excel), 대상 범위 | 화면에 표시된 리포트 기준 Excel/PDF 내보내기.
P1 | 회원관리 | 172 | MBR-ADV-03 | 체성분 수집 3경로 | 체성분 데이터의 3경로가 무엇인지 확정이 필요합니다. 예: InBody 파일/API, 수기 입력, 외부 IoT 연동. | 입력 UI, 데이터 검증, 외부 연동 범위가 달라집니다. | 경로명, 입력 주체, 연동 방식, 필수/선택 여부 | 1차는 수기 입력 + 파일/CSV 업로드, 외부 API는 별도 협의.
P1 | 회원관리 | 194, 195, 222 | MBR-EXT-04 | 세그먼트/자동 갱신/액션 연결 | 회원 세그먼트의 분류 규칙, 자동 갱신 의미, 세그먼트에서 연결할 액션을 확정해야 합니다. | 자동 분류 조건과 후속 액션이 정해져야 세그먼트 관리가 구현됩니다. | 조건 예시, 갱신 주기, 액션 종류(메시지/쿠폰/상담/할 일 등) | 조건 빌더 + 수동/일배치 갱신 + 메시지 발송 연결.
P1 | 회원관리 | 201 | MBR-EXT-01-02 | 회원 병합 주/부 계정 기준 | 회원 병합 시 주 계정과 부 계정을 어떤 기준으로 결정하는지 확인이 필요합니다. | 결제/이용권/출석/상담/예약 이력의 보존 기준이 달라집니다. | 주 계정 기준, 병합 대상 데이터, 병합 후 표시 방식 | 활성 이용권/최근 결제/최근 출석이 있는 계정을 주 계정으로 제안.
P0 | 회원관리 | 216, 217 | MBR-EXT-03 | 회원 등급 기준/혜택 | 회원 등급 산정 기준과 등급별 혜택 목록을 고객사 정책으로 확정해야 합니다. | 등급 자동 산정, 표시, 혜택 적용, 검수 기준이 결정됩니다. | 등급명, 산정 조건, 갱신 주기, 혜택, 예외 기준 | 1차는 수동 등급 지정 + 혜택 텍스트 표시.
P1 | 회원관리 | 212 | MBR-EXT-02-06 | 가족 회원 요약/할인/통합 결제 | 가족 회원은 단순 그룹 요약만 필요한지, 가족 할인·통합 결제·가족 단위 정산까지 필요한지 확인이 필요합니다. | 단순 요약과 결제/정산 연계는 개발 범위가 다릅니다. | 단순 그룹 / 가족 할인 / 통합 결제 / 정산 연계 중 선택 | 1차는 대표회원+가족 구성원 요약 표시.
P0 | CRM/리드 | 223, 234 | CRM-01, CRM-01-11 | 리드 단계/유입경로/데이터 매핑 | 리드관리의 칸반 단계, 유입경로, 필수 필드, 외부 데이터 매핑/API 연동 여부를 확정해야 합니다. | CRM 구조와 데이터 입력/연동 방식의 기준입니다. | 단계명, 유입경로 목록, 필수 필드, 외부 연동 여부 | 1차는 수기 등록/CSV 기반, 외부 API는 별도 협의.
P1 | 상품관리 | 240 | PRD-01-02 | 상품 3단계 필터 | 상품관리의 3단계 필터가 어떤 구조인지 확인이 필요합니다. | 상품 카테고리, 상품 유형, 판매 상태 같은 필터 체계가 결정됩니다. | 1단계/2단계/3단계 필터명과 각 옵션 | 상품유형 > 판매상태 > 지점/노출채널.
P0 | 수업/예약 | 274 | RSV-01-05 | 예약 목록 행 액션 | 예약 목록에서 각 예약 행에 제공할 액션 버튼을 확정해야 합니다. | 예약 취소, 출석, 노쇼, 상세 이동 등 처리 권한과 상태 변경이 달라집니다. | 상태별 버튼 목록, 권한별 가능 여부 | 회원상세, 수업상세, 예약취소, 출석처리, 노쇼처리.
P1 | 수업/캘린더 | 282 | CLS-01-04 | 수업 캘린더 우측 패널 | 수업 캘린더 우측 패널에 표시할 요소를 확정해야 합니다. | 캘린더에서 선택한 날짜/수업의 정보 밀도가 결정됩니다. | 오늘 수업 목록, 예약현황, 강사, 정원, 대기, 출석 상태 등 | 선택 날짜 수업 목록 + 예약/정원 + 출석/노쇼 요약.
P1 | 출석/설정 | 308 | SET-EXT-05-02 | 지각 기준 | 수업/출석에서 지각으로 판정하는 기준 시간을 확정해야 합니다. | 출석 상태, 페널티, 리포트 산식에 영향을 줍니다. | 수업 시작 후 N분, 수업 유형별 예외, 자동/수동 정정 기준 | 수업 시작 후 10분 초과 시 지각.
P0 | 수업관리 | 316, 318 | CLS-02, CLS-03 | 계약 기능명과 기획 기능명 매핑 | CLS-02/CLS-03의 계약 기능과 현재 기획 기능명이 다르게 읽힙니다. 드래그앤드롭 캘린더, 목록 기반 수업관리, 수업 유형별 색상, 시간표 일괄 등록 중 어떤 범위를 우선 구현할지 확인이 필요합니다. | 계약 범위와 화면 구현 범위를 맞추기 위한 핵심 질문입니다. | 각 코드별 최종 기능명과 포함/제외 범위 | 캘린더 DnD/색상은 캘린더 화면, 목록 기반 관리는 수업관리 화면으로 분리.
P0 | 수업/페널티 | 376~379 | CLS-08-05~08 | 노쇼/취소/페널티 정책 | 자동 페널티, 늦은 취소 기준, 페널티 내용, 노쇼/취소 정책을 고객사 운영 기준으로 확정해야 합니다. | 자동 차감, 예약 제한, 알림, 상태 변경의 기준입니다. | 취소 마감 시간, 노쇼 기준, 페널티 종류, 누적 기준, 예외 승인 권한 | 수업 시작 N시간 전 마감, 이후 취소/불참은 노쇼 또는 페널티.
P1 | 수업관리 | 344, 345 | CLS-05-07~08 | 그룹수업 마감 강조/운영 액션 | 그룹수업 현황에서 마감 강조 기준과 운영 액션 버튼을 확정해야 합니다. | 정원 임박, 대기, 취소, 알림 같은 운영 처리 기준이 필요합니다. | 마감 기준 %, 표시 색상, 액션 버튼 목록 | 80% 이상 임박, 100% 마감. 액션=상세/대기/공지/엑셀.
P1 | 수업관리 | 381~388, 385 | CLS-11 | 유효 수업 목록/출석/서명 | 유효 수업 목록은 별도 화면으로 필요한지, 기존 수업관리/예약목록에서 당일 운영 탭으로 처리해도 되는지 확인이 필요합니다. 수업 완료 서명은 단순 확인인지 전자서명 수준인지도 확인해야 합니다. | 별도 메뉴/서명 연동 여부에 따라 범위가 달라집니다. | 별도 화면 여부, 표시 항목, 출석/서명 처리 방식 | 기존 수업관리 내 당일 운영 탭 + 단순 서명/확인.
P0 | QR/출석 | 309, 310, 713~721 | SET-EXT-05, CLS-14 | QR 출석/자동 출석 범위 | QR 출석과 자동 출석을 포함할지, 포함한다면 QR 발급·스캔·수업 선택·실시간 현황·노쇼 자동 처리까지 필요한지 확인해야 합니다. | 출석 입력 방식 수준인지 별도 자가 출석 모듈인지 범위를 나눠야 합니다. | QR 출석 포함 여부, 자동 출석 여부, QR 관리/노쇼 자동화 포함 여부 | 1차는 관리자 수동 출석/조회, QR·자동 출석은 별도 협의.
P0 | 매출/KPI | 403, 411, 413, 420 | SAL-01-06, SAL-03-01, SAL-03-03, SAL-03-10 | 매출 분석 탭/통계 탭 구성 | 매출현황 분석 탭 7종, 매출통계 최상위 탭 3종, 하위 탭 7종, 담당자별 신규/재등록 집계 기준을 확정해야 합니다. | 통계 화면, DB 집계, 검수 케이스가 이 기준으로 만들어집니다. | 탭명, 필터, 산식, 데이터 원천, 담당자 귀속 기준 | 일/월/기간, 상품별, 결제수단별, 담당자별, 신규/재등록 중심.
P0 | 결제 | 600, 601 | PAY-01-07~08 | 결제수단 4종/결제링크/PG·VAN 범위 | 결제수단 4종의 최종 구성과 결제링크 발송 범위, PG/VAN 직접 승인 연동 여부를 확정해야 합니다. | CRM 상태 등록만 할지 실제 결제 연동까지 할지 개발 범위가 다릅니다. | 카드/현금/계좌이체/포인트/결제링크 포함 여부, 외부 POS 영수증 첨부 기준 | 외부 POS/현금/계좌이체 수납 후 CRM 영수증 첨부 등록, 결제링크는 비대면 보조 경로.
P1 | 환불/미수 | 607, 617, 618 | PAY-02, PAY-03 | 환불/미수 요약 지표와 상태 탭 | 환불관리 요약 지표 4종, 미수금 요약 지표 4종, 미수 상태 탭 5종의 구성을 확정해야 합니다. | 상태 정의와 집계 기준이 있어야 목록/통계가 구현됩니다. | 지표명, 상태값, 산식, 기간 기준 | 총액/건수/완료/대기 또는 정상/연체/부분납/완납/취소.
P0 | 급여 | 532 | PAY-STF-02 | 급여 지급 처리 범위 | 급여 지급 처리는 CRM 내 지급 상태만 변경하는 것인지, 은행 송금 파일/실송금 처리까지 포함하는지 확인이 필요합니다. | 은행 연동/파일 생성/승인 workflow가 필요한지 결정됩니다. | 상태 변경만 / 이체 파일 생성 / 은행 API 연동 중 선택 | 1차는 지급 상태 변경 + 지급일/메모 기록.
P0 | 마케팅/자동알림 | 653, 654 | MKT-02-01~02 | 고객/상품 자동 알림 목록 | 고객 알림과 상품 알림에 포함할 알림 종류, 발송 트리거, 기본 채널, 필수/선택 여부를 확정해야 합니다. | 자동알림 엔진과 발송 TC의 기준입니다. | 알림명, 대상, 트리거, 채널, 발송 시간, 수신 거부 예외 | 만료 step, 생일, 장기 미방문, 등록 감사, 첫 방문, 홀딩 종료, 결제/환불.
P0 | 전자계약 | 534~542 | MKT-05, STF-EXT-04 | 전자계약/전자서명 범위 | 근로계약서 관리만 필요한지, 회원/직원 계약 전체 전자계약과 외부 전자서명까지 필요한지 확인해야 합니다. | 외부 전자서명, 본인인증, 법적 보관, 재발송 기능은 별도 범위가 될 수 있습니다. | 계약 대상, 서명 방식, 외부 서비스 사용 여부, 재발송/이력 보관 기준 | 1차는 직원 근로계약서 작성/보관, 외부 전자서명은 별도 협의.
P1 | 본사/지점관리 | 549~551, 550 | CTR-01, CTR-02 | 지점 통합 비교/정책 적용 | 지점 통합 비교가 기본 정보 비교인지 KPI/성과 비교인지, 정책 적용이 단일 지점 저장인지 본사 일괄 적용/롤백인지 확인해야 합니다. | 지점관리 상세화인지 본사 정책 운영 기능인지 결정됩니다. | 비교 대상, 표시 지표, 정책 적용 대상, 일괄 적용/롤백 필요 여부 | 지점 기본 정보 비교 + 단일 지점 설정 저장.
P0 | 자동화 정책 | 722~741 | SET-EXT-01, HQ-09 | 본사 정책 세트/자동화 라이브러리 | 자동화 정책 라이브러리와 지점 자동화 적용은 자동알림 본사 step 운영을 위한 최소 설정인지, 본사 정책 세트를 생성/복제/롤백하는 별도 라이브러리 기능인지 확인해야 합니다. | 자동알림 상세화와 독립 정책 관리 기능을 구분해야 합니다. | 정책 세트 생성/수정/복제/중지/롤백 필요 여부, 지점 수정 허용 범위 | 1차는 자동알림 정책 적용에 필요한 읽기/적용/저장 중심.
P1 | 백업/복원 | 79, 84 | SET-EXT-03 | 자동 백업/다운로드 | 백업/복원은 수동 백업과 복원 중심인지, 자동 백업 스케줄·보관 기간·외부 저장소·다운로드까지 필요한지 확인해야 합니다. | 운영 자동화와 보안/저장소 정책이 필요합니다. | 수동/자동, 주기, 보관 기간, 다운로드 대상, 접근 권한 | 1차는 수동 백업/복원 기준, 자동 백업은 별도 협의.
P0 | POS/현장판매 | 704~712 | SAL-EXT-05 | POS 판매 범위 | POS 판매는 회원권/PT/GX/락커 등 센터 상품 현장 결제 장바구니인지, 매점 물품 판매와 재고/품절 처리까지 포함하는지 확인해야 합니다. | 결제 선행 화면과 물품 재고 POS는 범위가 다릅니다. | 판매 대상 상품군, 재고/품절 필요 여부, 상품 등록 단축 필요 여부 | 1차는 회원권/PT/GX/락커 현장 결제 장바구니. 매점/재고는 별도.
P1 | 데이터 마이그레이션 | 692 | DQ-02 | 레슨 기록 마이그레이션 | 레슨 기록 마이그레이션 대상 원천, 데이터 규모, 보정 규칙, 누락/중복 처리 기준을 확인해야 합니다. | 마이그레이션 스크립트와 검수 방식이 결정됩니다. | 원천 시스템/파일, 컬럼 정의, 기간, 건수, 검수 샘플 | 제공 파일 기준 1회 마이그레이션 + 샘플 검수.
P0 | IoT/건강연동 | 742, 744, 745, 747, 748, 750 | IoT-05 | 회원 건강 연동 요약 | IoT-05는 체성분/운동이력/상담메모를 단순 요약 표시하는 것인지, 외부 장비 데이터 연동·검수·수기등록까지 CRM에서 처리해야 하는지 확인이 필요합니다. | 고객사 직접 개발 IoT 영역과 CRM 협력 범위를 구분해야 합니다. | 표시 대상, 외부 연동 주체, 수기 등록 필요 여부, 검수 처리 의미 | CRM은 수신된 데이터 조회/요약 중심. 외부 장비 연동·검수는 별도 협의.

## 요약
구분 | 내용
작성일 | 2026-05-14
목적 | 제로스트 피드백 중 고객사 정책/운영 기준 확인이 필요한 개발 질문만 정리
총 질문 수 | 35
P0 | 16
P1 | 18
P2 | 1
사용법 | 고객사에는 우선 P0 질문부터 회신 요청. P1/P2는 가능하면 함께 확인.