## 요약
회원관리 프로그램 1.0 출시 전 체크 질문사항
회의 일시 | 5월 12일 (화) am 8:00
작성 기준 | 질문/답변 분리, 관련 관리자 화면 라우트 매핑, 실제 화면 스크린샷 첨부
질문 수 | 58
첨부 화면 수 | 51
스크린샷 폴더 | docs\release-qa-screenshots-260518
판정 기준
1.0 포함 | 현재 출시 범위 또는 퍼블리싱 화면에 포함
1.0 QA 필요 | 화면은 있으나 시간, 클릭 수, 성능, 장애 상황을 실제로 측정해야 함
부분 포함/정책 보강 | 화면 또는 기본 흐름은 있으나 운영 정책/산식/승인 플로우가 필요
1.5+ 범위 | 회계, 손익, 다중 귀속 등 1.0 이후 확장 범위

## 질문답변
No | 구분 | 질문/확인사항 | 답변 | 판정 | 관련 화면 | 화면 경로 | 스크린샷 이동 | 추가 확인/비고
1 | 0. 출시 범위 | 1.0 버전의 사용 범위와 온핏/브로제이 대비 실질적인 차이점은 무엇인가? | 1.0은 회원 등록, 상품/POS 판매, 영수증 첨부 결제 등록, 출석, 예약, 락커/운동복, 기초 매출/운영 대시보드까지를 사용 범위로 보는 것이 적절합니다. 월 계정표나 손익 회계장부 수준은 1.5 이상 범위로 두는 것이 맞습니다. 온핏/브로제이에서 요구된 주요 운영 흐름은 대부분 녹여냈으며, 구체적인 차이점은 비교 기준 기능을 지정해서 재확인하는 방식이 좋습니다. | 1.0 포함 / 회계는 1.5+ | 대시보드 회원 등록 결제 처리 통합 출석 관리 수업 캘린더 락커 관리 매출 현황 KPI 대시보드 | / /members/new /pos/payment /attendance /calendar /locker /sales /kpi | 스크린샷 보기 | 온핏/브로제이 대비표가 필요하면 기능 단위로 추가 매핑 필요
2 | 0. 출시 범위 | 수익과 지출 대시보드, 월 계정표는 마련되어 있는가? | 수익 대시보드는 매출 현황, 매출 통계, KPI 화면으로 퍼블리싱되어 있습니다. 지출과 월 계정표는 현재 1.0 범위가 아니라 1.5 이상에서 회계/경리 기준을 확정한 뒤 반영하는 항목으로 답변하는 것이 좋습니다. | 수익 1.0 포함 / 지출 1.5+ | 매출 현황 매출 통계 KPI 대시보드 예측 분석 | /sales /sales/stats /kpi /analytics/forecast | 스크린샷 보기 | 월 계정표, 경리 장부, 손익 구조는 별도 회계 정책 필요
3 | 1. 운영 시뮬레이션 | 직원이 신규 회원 등록하는데 몇 초 걸리는가? | 실제 소요 시간은 운영 QA에서 초보 직원 기준으로 측정해야 합니다. 회원 등록 화면은 준비되어 있으므로 동일한 등록 시나리오로 반복 측정하면 됩니다. | 1.0 QA 측정 필요 | 회원 등록 | /members/new | 스크린샷 보기 | 초보 직원 기준 목표 시간과 필수 입력 항목을 먼저 확정
4 | 1. 운영 시뮬레이션 | 상담 → 결제 → 출석 → 예약까지 클릭 수가 너무 많지 않은가? | 리드/상담, 결제 처리, 출석, 예약 화면이 연결되어 있습니다. 다만 클릭 수 최소화는 화면 QA에서 실제 업무 시나리오로 점검해야 합니다. | 1.0 QA 측정 필요 | 리드 관리 결제 처리 통합 출석 관리 예약 목록 | /leads /pos/payment /attendance /class-reservations | 스크린샷 보기 | 시나리오별 클릭 수, 뒤로가기, 검색/선택 시간을 함께 기록
5 | 1. 운영 시뮬레이션 | 프로그램 지점 순회 교육 진행 가이드가 있는가? 초보 직원도 30분 내 사용 가능한가? | 화면과 주요 플로우는 준비되어 있으나 지점 순회 교육 가이드는 별도 운영 문서로 정리하는 것이 좋습니다. 초보 직원 30분 내 사용 가능 여부는 교육 리허설과 체크리스트로 검증해야 합니다. | 운영 문서 보강 필요 | 온보딩 대시보드 회원 등록 결제 처리 통합 출석 관리 | /onboarding /members/new /pos/payment /attendance | 스크린샷 보기 | 30분 교육안, 실습 계정, 핵심 5개 업무 시나리오 필요
6 | 1. 운영 시뮬레이션 | 환불 처리 시 회계/매출 반영이 정확히 되는가? 지점별 경리장부, 매출장부, 사용 CRM 매출과 맞는가? | 기획상 환불은 매출 차감, 환불 관리, 결제 취소/부분 환불, 선수익금 차감, 감사 로그까지 연결됩니다. 퍼블리싱도 환불 관리와 결제 취소/부분 환불 화면이 준비되어 있어, 회계 장부 연동 전 단계의 운영 확인은 가능합니다. | 1.0 운영 확인 가능 / 회계 연동 보강 | 환불 관리 결제 취소 / 부분 환불 매출 현황 선수익금 히스토리 로그 | /refunds /sales/cancel-refund /sales /deferred-revenue /audit-log | 스크린샷 보기 | 경리 장부 대사 기준은 1.5 회계 범위에서 확정
7 | 1. 운영 시뮬레이션 | 스케줄 관리가 GX, 골프, PT에서 온핏과 동일하게 매끄럽게 이어지는가? | 현재 수업 캘린더, 예약 목록, 수업 관리, 수업 템플릿, 골프 타석 화면이 있고, 기획상 서로 이어지는 구조입니다. | 1.0 포함 | 수업 캘린더 예약 목록 수업 관리 수업 템플릿 골프 타석 | /calendar /class-reservations /lessons /class-templates /golf-bays | 스크린샷 보기 | GX/PT/골프 각각의 예약 생성, 변경, 취소 시나리오 QA 필요
8 | 1. 운영 시뮬레이션 | PT 잔여 횟수 차감 오류 가능성은 없는가? | 기획상 수업 완료 시 자동 차감, 멱등성 키로 중복 차감 방지, 수동 조정, 차감 이력 보관이 포함됩니다. | 1.0 포함 / QA 필요 | 횟수 관리 수업 관리 히스토리 로그 | /lesson-counts /lessons /audit-log | 스크린샷 보기 | 중복 클릭, 네트워크 재시도, 노쇼/출석 변경 케이스 검증 필요
9 | 1. 운영 시뮬레이션 | 락커/운동복/판매상품 연동 가능한가? | 락커 관리, 운동복 관리, 상품 관리, POS 판매 화면이 분리되어 있으며 상품 판매와 시설/부가서비스 운영을 함께 볼 수 있습니다. | 1.0 포함 | 락커 관리 운동복 관리 상품 관리 POS 판매 | /locker /clothing /products /pos | 스크린샷 보기 | 상품 판매 후 락커/운동복 배정까지의 자동화 수준은 운영 정책별 확인
10 | 2. 결제 | 카드 부분 취소 가능한가? | 가능한 것으로 기획되어 있습니다. 결제 취소/부분 환불 화면에서 전체 취소와 부분 환불을 다루며, 현장 카드건은 외부 현장에서 환불 완료 후 CRM에 기록하는 방식입니다. | 1.0 포함 | 결제 취소 / 부분 환불 환불 관리 | /sales/cancel-refund /refunds | 스크린샷 보기 | VAN/PG 직접 승인 취소가 아니라 현장 처리 후 기록 방식
11 | 2. 결제 | 계약금 후 잔금 결제 가능한가? | 가능한 것으로 기획되어 있습니다. 결제 처리 화면에서 계약금 등록, 잔액 미수금/할부 연결, 즉시 개시 또는 완납 후 개시 옵션을 다룹니다. | 1.0 포함 | 결제 처리 미수금 관리 할부결제 관리 | /pos/payment /unpaid /sales/installment | 스크린샷 보기 | 계약금/잔금 표시 명칭과 회차 정책 확정 필요
12 | 2. 결제 | 분할결제 가능한가? | 가능한 것으로 기획되어 있습니다. 할부결제 관리 화면에서 정기 분납 계약, 회차별 납입, 미납 관리, 중도 상환을 추적합니다. | 1.0 포함 | 할부결제 관리 미수금 관리 | /sales/installment /unpaid | 스크린샷 보기 | 정기 자동승인 여부는 PG 정책과 별도
13 | 2. 결제 | 미수금 자동 표시 되는가? | 기획상 자동 표시됩니다. 계약금 잔액, 결제링크 미결제, 수기 분할, 할부 미납이 미수금 관리에 집계되도록 정의되어 있습니다. | 1.0 포함 | 미수금 관리 결제 처리 할부결제 관리 | /unpaid /pos/payment /sales/installment | 스크린샷 보기 | 미수금 발생 기준과 알림 기준일 확인 필요
14 | 2. 결제 | 현금/카드/계좌이체 혼합결제 가능한가? | 현장 결제 등록은 카드/현금과 포인트 사용을 중심으로 정의되어 있습니다. 계좌이체와 여러 결제수단 혼합 입력은 회계/수납 정책 확정 후 결제 입력 UX를 보강하는 항목으로 답변하는 것이 좋습니다. | 부분 포함 / 정책 보강 | 결제 처리 | /pos/payment | 스크린샷 보기 | 계좌이체, 복수 결제수단, 증빙 방식 정의 필요
15 | 2. 결제 | 환불 시 위약금/사용분 자동 계산 되는가? | 기획상 포함되어 있습니다. 결제 취소/부분 환불 화면에서 기사용 차감금, 위약금, 기환불 누계, 이번 환불 가능액을 자동 계산하고 조정 사유를 기록합니다. | 1.0 포함 | 결제 취소 / 부분 환불 환불 관리 | /sales/cancel-refund /refunds | 스크린샷 보기 | 위약금 산식, 사용분 일할/횟수 기준 확인 필요
16 | 2. 결제 | PG/VAN 연동 시 수수료 구조는 어떻게 되고 관련 업체와 조율이 되어 있는가? | 현재 1.0 현장 판매는 CRM이 직접 VAN/PG 승인을 하지 않고 현장 결제 후 영수증을 첨부하는 방식입니다. 결제링크를 고객에게 전달하는 기획도 포함되어 있습니다. 수수료 구조와 업체 조율은 외부 계약 정책 확정이 필요합니다. | 외부 계약 필요 | 결제 처리 | /pos/payment | 스크린샷 보기 | 수수료율, 정산주기, PG/VAN 책임 범위 확정 필요
17 | 2. 결제 | 지점별 매출 귀속 구분 가능한가? | 기본 매출 귀속은 소속/결제 지점 기준으로 확인 가능합니다. 다만 결제지점, 이용지점, 매출 귀속 지점, 인센티브 귀속자를 모두 분리하는 다중 귀속 정책은 추가 정의가 필요합니다. | 단순 귀속 1.0 / 다중 귀속 1.5+ | 매출 현황 매출 통계 지점 리포트 KPI 대시보드 | /sales /sales/stats /branch-report /kpi | 스크린샷 보기 | 다중 귀속 필드와 정산 산식 별도 정의 필요
18 | 2. 결제 | 연기/홀딩/환불 처리 방식에 지점장 확인 프로세스가 마련되어 있는가? | 환불은 권한과 감사 로그까지 기획되어 있습니다. 연기/홀딩은 회원권 정책 및 자동 알림과 연결되지만, 지점장 확인 승인 프로세스는 별도 승인 플로우로 보강하는 것이 좋습니다. | 부분 포함 / 승인 플로우 보강 | 회원 상세 결제 취소 / 부분 환불 환불 관리 히스토리 로그 권한 설정 | /members/detail /sales/cancel-refund /refunds /audit-log /settings/permissions | 스크린샷 보기 | 승인자, 금액/일수 기준, 반려/재요청 상태 정의 필요
19 | 2. 결제 | 결제지점, 이용지점, 소속지점, 담당 상담자/트레이너, 매출 귀속 지점, 인센티브 귀속자를 분리해야 하는가? | 해당 항목들은 향후 정산과 KPI에 직접 영향을 주므로 별도 데이터 필드로 분리 정의하는 것이 맞습니다. 1.0에서는 단순 귀속, 1.5 이상에서 다중 귀속 정책 확장을 권장합니다. | 1.5+ 정책 확장 | 회원 목록 매출 통계 KPI 대시보드 급여 관리 | /members /sales/stats /kpi /payroll | 스크린샷 보기 | 데이터 필드, 화면 필터, 리포트 기준을 함께 정의
20 | 2. 결제 | 현재는 매출/실적/수업을 해당 지점에 단순 반영하는 방식으로 운영 가능한가? | 1.0에서는 현재처럼 매출/실적/수업을 해당 지점에 단순 반영하는 방식이 가장 안정적입니다. 다중 지점 이용과 귀속 분리는 운영 사례가 확정된 뒤 확장하는 것이 안전합니다. | 1.0 권장 운영 | 매출 통계 KPI 대시보드 지점 리포트 | /sales/stats /kpi /branch-report | 스크린샷 보기 | 예외 케이스는 1.5 정책 설계용으로 별도 기록
21 | 2. 결제 | 법인 회원권, 홈&오피스, 주말 이용권, 통합 회원권 등 동시 이용 사례는 어떻게 처리하는가? | 해당 회원권은 단순 지점 귀속과 충돌할 수 있습니다. 1.0에서는 예외 케이스로 기록하고, 1.5 이상에서 이용지점/매출지점/정산지점 분리 정책을 확정하는 것이 적절합니다. | 예외 기록 / 1.5+ 정책 | 회원 이관 회원 목록 지점 리포트 | /members/transfer /members /branch-report | 스크린샷 보기 | 동시 이용권은 이용 제한, 정산 배분, 예약 권한이 함께 필요
22 | 2. 결제 | 강습부서(PT, 골프)가 다른 지점에서 수업을 진행할 때 매출 및 수업 분류가 가능한가? | 이 경우 매출 귀속과 수업 수행 지점, 담당 강사 실적이 분리되어야 합니다. 현재 퍼블리싱은 수업/매출 화면이 있으나 정산 정책은 추가 정의가 필요합니다. | 화면 존재 / 정산 정책 필요 | 예약 목록 강사 현황 매출 통계 급여 관리 | /class-reservations /instructor-status /sales/stats /payroll | 스크린샷 보기 | 강사 실적 귀속 기준과 지점 간 정산 기준 확정 필요
23 | 2. 결제 | 통합 회원권 이용 부분은 어떻게 처리하는가? | 통합 회원권은 다지점 이용권 정책과 정산 룰이 선행되어야 합니다. 1.0에서는 보류 또는 제한 운영으로 답변하고, 추후 방안 모색 항목으로 두는 것이 맞습니다. | 1.5+ 정책 | 회원 이관 회원 목록 | /members/transfer /members | 스크린샷 보기 | 3번, 4번 항목은 추후 방안 모색으로 분리 관리
24 | 3. PT/수업 운영 | 레슨북 참고 항목인 사인, 회원/직원 권한 확인, 수업 후 알림은 반영되어 있는가? | PT/수업 운영은 수업 캘린더, 예약 목록, 횟수 관리, 페널티 관리, 수업 평가/알림 화면으로 기획되어 있습니다. 레슨북의 사인, 회원/직원 권한, 수업 후 알림은 1.0 이후 상세 정책을 비교해 보강할 수 있습니다. | 부분 포함 / 정책 보강 | 수업 캘린더 예약 목록 횟수 관리 수업 평가 피드백 자동 알림 | /calendar /class-reservations /lesson-counts /class-feedback /message/auto-alarm | 스크린샷 보기 | 전자서명 UX와 서명 보관 정책 별도 확인
25 | 3. PT/수업 운영 | 노쇼/당일취소 정책 자동 적용 가능한가? | 가능합니다. 페널티 관리에서 노쇼와 늦은 취소 기준, 자동 페널티, 예약 제한, 횟수 차감 정책을 다룹니다. | 1.0 포함 | 페널티 관리 횟수 관리 예약 목록 | /penalties /lesson-counts /class-reservations | 스크린샷 보기 | 노쇼 시간 기준과 횟수 차감 여부 확정 필요
26 | 3. PT/수업 운영 | 회원이 직접 예약 가능한가? | 가능합니다. 관리자 예약 목록과 회원앱 예약 흐름이 연동되는 구조입니다. | 1.0 포함 | 예약 목록 일정 요청 | /class-reservations /schedule-requests | 스크린샷 보기 | 회원앱 예약 화면과 관리자 승인/제한 정책 함께 확인
27 | 3. PT/수업 운영 | 예약 제한 기능 있는가? | 있습니다. 페널티 적용 시 예약 제한이 가능하도록 기획되어 있고, 회원앱/운영자 등록 모두 제한하는 정책이 정의되어 있습니다. | 1.0 포함 | 페널티 관리 예약 목록 | /penalties /class-reservations | 스크린샷 보기 | 제한 기간, 해제 권한, 예외 등록 권한 확인
28 | 3. PT/수업 운영 | 그룹수업 인원 제한 가능한가? 대기 상태 확인 가능한가? | 가능합니다. 수업 템플릿과 수업 현황에서 정원, 예약 인원, 대기 상태를 관리하는 구조입니다. | 1.0 포함 | 수업 템플릿 수업 현황 대기열 관리 | /class-templates /class-stats /class-waitlist | 스크린샷 보기 | 대기자 자동 승격 기준 확인 필요
29 | 3. PT/수업 운영 | 트레이너 인센티브 자동 계산 가능한가? | 급여 관리와 강사 현황 화면은 퍼블리싱되어 있으나, 트레이너 인센티브 산식은 센터 정책 확정이 필요합니다. 정률제/고정급제/시급제별 산식 정의 후 반영하는 항목입니다. | 화면 존재 / 산식 정책 필요 | 급여 관리 강사 현황 | /payroll /instructor-status | 스크린샷 보기 | 정률제, 고정급제, 시급제 산식과 예외 처리 필요
30 | 3. PT/수업 운영 | 세션 사용 로그가 남는가? 일자/시간, 사용횟수/잔여횟수, 노쇼/출석여부, 누가/왜 차감했는지 확인 가능한가? | 남는 것으로 기획되어 있습니다. 횟수 관리와 예약 목록에서 사용 횟수, 잔여 횟수, 노쇼/출석 여부, 처리자, 처리일시, 사유를 이력으로 남깁니다. | 1.0 포함 | 횟수 관리 예약 목록 히스토리 로그 | /lesson-counts /class-reservations /audit-log | 스크린샷 보기 | 차감 이력 보존 기간과 조회 권한 확인
31 | 3. PT/수업 운영 | 담당자 변경 이력 저장되는가? | 기획상 히스토리 로그 대상입니다. 담당자 변경, 회원 수정, 권한 변경 등 주요 변경은 히스토리 로그에 남기는 방향입니다. | 1.0 포함 | 히스토리 로그 회원 수정 | /audit-log /members/edit | 스크린샷 보기 | 변경 전/후 값, 사유 필수 여부 확인
32 | 3. PT/수업 운영 | FC부서, 강습부서, GX 페이롤 가능한가? 정률제, 고정급제, 시급제 기준 | 급여 관리와 급여 명세서 화면은 있습니다. 다만 FC, 강습, GX별 정률제/고정급제/시급제 산식은 운영 정책 확정 후 페이롤 규칙으로 보강해야 합니다. | 화면 존재 / 정책 필요 | 급여 관리 급여 명세서 | /payroll /payroll/statements | 스크린샷 보기 | 부서별 급여 산식과 정산 마감일 확정 필요
33 | 4. 본사 대시보드 | 지점별 회원권 객단가 비교 가능한가? | 기획상 가능합니다. 매출 통계, KPI, 벤치마크 화면에서 지점별 비교 지표로 다룰 수 있습니다. | 1.0 포함 | 매출 통계 KPI 대시보드 벤치마크 비교 지점 리포트 | /sales/stats /kpi /benchmark /branch-report | 스크린샷 보기 | 객단가 산식과 제외 상품 기준 확인
34 | 4. 본사 대시보드 | 재등록률 자동 계산 되는가? | 기획상 가능합니다. 만료 회원, 재등록, 자동 알림, KPI 지표로 연결할 수 있습니다. | 1.0 포함 / 산식 확인 | KPI 대시보드 회원 목록 자동 알림 | /kpi /members /message/auto-alarm | 스크린샷 보기 | 재등록 인정 기간과 분모 기준 확정 필요
35 | 4. 본사 대시보드 | PT 전환율 보이는가? | 전환율 지표로 다룰 수 있으나 체험, 상담, 등록, PT 구매의 기준 이벤트 정의가 필요합니다. 퍼블리싱은 KPI/리드/캠페인 화면에서 확인할 수 있습니다. | 화면 존재 / 이벤트 정의 필요 | KPI 대시보드 리드 관리 | /kpi /leads | 스크린샷 보기 | 체험→상담→등록→PT 구매 이벤트 기준 필요
36 | 4. 본사 대시보드 | 신규 목표 유입 설정을 데일리, 주차별, 월별로 적용 가능한가? | 리드 관리와 KPI 화면은 있으나 데일리, 주차별, 월별 목표 입력 정책은 추가 정의가 필요합니다. | 부분 포함 / 목표 정책 필요 | 리드 관리 KPI 대시보드 | /leads /kpi | 스크린샷 보기 | 목표 입력 단위, 담당자/지점별 배분 기준 필요
37 | 4. 본사 대시보드 | 체험 → 등록 전환율 확인 가능한가? | 가능한 지표로 설계할 수 있습니다. 다만 체험 등록과 정식 등록의 이벤트 기준을 확정해야 정확히 계산됩니다. | 이벤트 정의 필요 | 리드 관리 KPI 대시보드 | /leads /kpi | 스크린샷 보기 | 체험 상품, 무료체험, 상담 완료의 정의 확인
38 | 4. 본사 대시보드 | 직원별 상담 성과 비교 가능한가? | 기획상 가능하지만 상담 성과 산식과 담당자 귀속 기준이 필요합니다. 퍼블리싱은 리드 관리, Today Tasks, KPI 화면을 통해 확장 가능합니다. | 부분 포함 / 귀속 기준 필요 | 리드 관리 Today Tasks KPI 대시보드 | /leads /today-tasks /kpi | 스크린샷 보기 | 상담 배정자, 완료자, 매출 귀속자 분리 여부 확인
39 | 4. 본사 대시보드 | 유입 경로 추적 가능한가? 가입/유입 경로 1차, 2차 구분이 필요한가? | 회원/리드 유입경로 추적은 기획상 가능합니다. 다만 1차, 2차 경로로 구분하려면 별도 필드와 변경 이력 정책을 추가 정의해야 합니다. | 부분 포함 / 필드 보강 | 리드 관리 회원 목록 | /leads /members | 스크린샷 보기 | 1차/2차 유입 경로, 수정 이력 표시 여부 확정
40 | 4. 본사 대시보드 | 휴면회원 자동 추출 가능한가? | 가능합니다. 세그먼트 관리와 자동 알림에서 장기 미방문/휴면 회원 조건을 자동 추출하는 구조입니다. | 1.0 포함 | 세그먼트 관리 자동 알림 | /members/segment /message/auto-alarm | 스크린샷 보기 | 휴면 기준일, 제외 대상, 알림 주기 확인
41 | 4. 본사 대시보드 | 월별 예상 지출 흐름 계산 가능한가? | 매출 현황과 통계는 실제 결제/매출 DB 기준이고, 예측은 별도 선택 기능으로 과거 DB를 기반으로 산출하는 전망값으로 되어 있습니다. 지출 흐름과 손익 계산은 월 계정표/경리 기준이 필요하므로 1.5 이상 범위가 적절합니다. | 매출 예측 포함 / 지출 1.5+ | 매출 현황 예측 분석 매출 통계 | /sales /analytics/forecast /sales/stats | 스크린샷 보기 | 지출 계정과 고정비/변동비 입력 구조 필요
42 | 4. 본사 대시보드 | 미수금 알림 가능한가? 회원 푸시알림 기능 포함 | 가능합니다. 미수금 관리와 자동 알림에서 결제 기한 임박, 30일 이상 연체, 반복 미수 알림이 기획되어 있습니다. | 1.0 포함 | 미수금 관리 자동 알림 메시지 발송 | /unpaid /message/auto-alarm /message | 스크린샷 보기 | 앱 푸시, SMS, 알림톡 채널별 발송 조건 확인
43 | 4. 본사 대시보드 | 전월/연도별 비교 가능한가? | 가능합니다. 매출 현황, KPI, 자동 리포트 화면에서 전월/전년 비교 지표로 확장할 수 있습니다. | 1.0 포함 | 매출 현황 KPI 대시보드 자동 리포트 | /sales /kpi /reports | 스크린샷 보기 | 월/분기/연 단위 비교 기준 확인
44 | 4. 본사 대시보드 | 지점 손익 구조가 바로 보이는가? 스포애니 참고, 경리부 확인 필요 | 매출 구조는 볼 수 있으나 손익 구조는 지출과 계정표가 필요합니다. 따라서 1.0에서는 매출 중심, 손익은 1.5 이상 회계 범위로 답변하는 것이 맞습니다. | 매출 1.0 / 손익 1.5+ | 매출 통계 KPI 대시보드 선수익금 | /sales/stats /kpi /deferred-revenue | 스크린샷 보기 | 경리부 계정과목과 비용 입력 기준 선행 필요
45 | 5. 보안/사고 대비 | 직원 퇴사 시 권한 즉시 회수 가능한가? | 가능합니다. 직원 퇴사 처리와 계정 생명주기 정책에서 퇴사 확정 시 계정 비활성화와 세션 만료를 정의하고 있습니다. | 1.0 포함 | 퇴사 처리 권한 설정 | /staff/resignation /settings/permissions | 스크린샷 보기 | 퇴사 처리 즉시 세션 만료 여부 QA 필요
46 | 5. 보안/사고 대비 | 누가 환불/할인했는지 로그 남는가? 수정 사항 로그와 로그 유효기간 확인 필요 | 남는 것으로 기획되어 있습니다. 환불, 결제, 할인, 권한 변경 등 주요 행위는 감사 로그에 actor, 변경 전후, 사유를 기록합니다. | 1.0 포함 | 히스토리 로그 환불 관리 결제 취소 / 부분 환불 | /audit-log /refunds /sales/cancel-refund | 스크린샷 보기 | 로그 보존 기간과 검색 조건 확정 필요
47 | 5. 보안/사고 대비 | 데이터 백업 주기는? | 기획상 매일/매주/매월 설정이 가능하며 기본 예시는 매일 새벽 3시 자동 백업, 90일 보관입니다. 퍼블리싱은 데이터 백업/복원 화면이 있습니다. | 1.0 포함 | 데이터 백업 / 복원 | /settings/backup | 스크린샷 보기 | 실제 인프라 백업 주기와 보관 기간 운영 확정 필요
48 | 5. 보안/사고 대비 | 삭제 데이터 복구 가능한가? | 시점 복원 방식으로 대응 가능합니다. 다만 개별 데이터 1건만 선택 복구하는 UX는 별도 정의가 필요합니다. | 부분 포함 / 복구 UX 보강 | 데이터 백업 / 복원 히스토리 로그 | /settings/backup /audit-log | 스크린샷 보기 | 전체 시점 복구와 단건 복구의 운영 절차 분리
49 | 5. 보안/사고 대비 | 개인정보 암호화 되는가? | 백업 파일 암호화와 보안/권한 정책은 기획되어 있습니다. 개인정보 필드별 암호화 범위는 보안 정책 문서로 추가 확정하는 것이 좋습니다. | 정책 확정 필요 | 권한 설정 데이터 백업 / 복원 | /settings/permissions /settings/backup | 스크린샷 보기 | 암호화 대상 필드, 마스킹, 접근 로그 기준 필요
50 | 5. 보안/사고 대비 | 문자 발송 기능과 오발송 방지 가능한가? 현 앱으로 푸시 메시지 가능한가? | 가능합니다. 메시지 발송과 자동 알림에서 SMS, LMS, 카카오 알림톡, 앱 푸시를 다루며 수신거부, 야간 광고 차단, 금지어 차단, 휴면 회원 제외가 정의되어 있습니다. | 1.0 포함 | 메시지 발송 자동 알림 SMS / 카카오 발송 | /message /message/auto-alarm /marketing/sms | 스크린샷 보기 | 판도 확인 후 실제 발송 채널 계약/발신번호 등록 확인
51 | 6. 출시 전 테스트 | 인터넷 끊김, 와이파이/공유기 오류, POS 끊김, 출석 및 락커 연동 오류는 어떻게 테스트하는가? | 오프라인/재시도는 일부 화면 상태로 정의되어 있으나, 결제 중, 승인 완료, 실패, 출석/락커 연동 오류는 1.0 출시 전 통합 장애 시나리오로 별도 QA가 필요합니다. | 통합 장애 QA 필요 | 결제 처리 통합 출석 관리 락커 관리 | /pos/payment /attendance /locker | 스크린샷 보기 | 오프라인 임시저장, 자동 재시도, 결제값 추적 상태별 시나리오 필요
52 | 6. 출시 전 테스트 | 출석이 몰리는 피크타임 상황은 대응 가능한가? | 통합 출석 관리와 실시간 출석 확인 카드로 화면 확인은 가능합니다. 피크타임 동시 출석 부하는 출시 전 성능/운영 QA 항목으로 보는 것이 맞습니다. | 성능 QA 필요 | 통합 출석 관리 | /attendance | 스크린샷 보기 | 동시 체크인 수, QR/RFID 처리 시간, 실패 재시도 측정
53 | 6. 출시 전 테스트 | 환불 후 재결제, 카드취소 실패 상황은 처리 가능한가? | 환불, 결제취소, 미수/할부 화면으로 케이스 대응은 기획되어 있습니다. 카드 취소 실패와 재결제는 외부 POS/PG 응답 케이스별 QA가 필요합니다. | 1.0 화면 포함 / 외부응답 QA 필요 | 결제 취소 / 부분 환불 환불 관리 미수금 관리 할부결제 관리 | /sales/cancel-refund /refunds /unpaid /sales/installment | 스크린샷 보기 | 취소 실패 후 재처리, 부분 환불 후 잔액, 재결제 증빙 확인
54 | 6. 출시 전 테스트 | 회원권 중복, PT 양도 케이스는 어떻게 처리하는가? | 중복 결제 경고와 PT 횟수 양도 정책은 기획에 일부 포함되어 있습니다. PT 양도는 테넌트별 활성 정책으로 확정해야 합니다. | 부분 포함 / 정책 필요 | 회원 상세 횟수 관리 결제 처리 | /members/detail /lesson-counts /pos/payment | 스크린샷 보기 | PT 양도 허용 범위, 승인자, 양도 이력 필요
55 | 6. 출시 전 테스트 | 직원 실수 상황 시 수정 가능한가? | 수동 조정, 상태 정정, 환불/취소, 감사 로그로 대응하는 구조입니다. 수정 권한과 사유 입력을 통해 실수 복구와 책임 추적을 같이 가져갑니다. | 1.0 포함 | 회원 수정 결제 취소 / 부분 환불 횟수 관리 히스토리 로그 | /members/edit /sales/cancel-refund /lesson-counts /audit-log | 스크린샷 보기 | 수정 가능 필드, 사유 필수, 관리자 승인 기준 확인
56 | 7. 놓치기 쉬운 핵심 | 로그 기능이 있는가? 누가 언제 무엇을 수정했는지 기록되는가? | 기획과 퍼블리싱 모두 포함되어 있습니다. 히스토리 로그에서 누가, 언제, 무엇을 수정했는지 확인하는 방향입니다. | 1.0 포함 | 히스토리 로그 | /audit-log | 스크린샷 보기 | 로그 보존 기간, 다운로드, 필터 조건 확정
57 | 7. 놓치기 쉬운 핵심 | 권한 분리 가능한가? 직원/팀장/지점장/본사/회계 | 직원, 센터장, 매니저, FC, 스태프, 본사 권한은 RBAC로 정의되어 있으며 회계 전용 역할은 추가 커스텀 역할로 정의할 수 있습니다. | 1.0 포함 / 커스텀 역할 가능 | 권한 설정 커스텀 역할 생성 | /settings/permissions /settings/custom-role | 스크린샷 보기 | 스포짐 확인 후 회계 역할 권한표 확정 필요
58 | 7. 놓치기 쉬운 핵심 | 알림 자동화 가능한가? 만료 예정, 미수금, 예약 리마인드, 재등록 유도 등 | 만료 예정, 미수금, 예약 리마인드, 재등록 유도, 결제/환불 알림은 자동 알림과 메시지 발송 화면에서 다룹니다. | 1.0 포함 | 자동 알림 메시지 발송 | /message/auto-alarm /message | 스크린샷 보기 | 발송 채널, 발송 시간, 수신거부, 실패 재시도 정책 확인

## 화면스크린샷
No | 화면명 | 경로 | 스크린샷 파일 | 스크린샷
1 | 대시보드 | / | docs/release-qa-screenshots-260518/01-dashboard.png
2 | 회원 등록 | /members/new | docs/release-qa-screenshots-260518/02-members-new.png
3 | 회원 목록 | /members | docs/release-qa-screenshots-260518/03-members.png
4 | 회원 상세 | /members/detail | docs/release-qa-screenshots-260518/04-members-detail.png
5 | 회원 수정 | /members/edit | docs/release-qa-screenshots-260518/05-members-edit.png
6 | 회원 이관 | /members/transfer | docs/release-qa-screenshots-260518/06-members-transfer.png
7 | 세그먼트 관리 | /members/segment | docs/release-qa-screenshots-260518/07-members-segment.png
8 | 리드 관리 | /leads | docs/release-qa-screenshots-260518/08-leads.png
9 | Today Tasks | /today-tasks | docs/release-qa-screenshots-260518/09-today-tasks.png
10 | 매출 현황 | /sales | docs/release-qa-screenshots-260518/10-sales.png
11 | 매출 통계 | /sales/stats | docs/release-qa-screenshots-260518/11-sales-stats.png
12 | 통계 관리 | /sales/statistics-management | docs/release-qa-screenshots-260518/12-sales-statistics-management.png
13 | KPI 대시보드 | /kpi | docs/release-qa-screenshots-260518/13-kpi.png
14 | 지점 리포트 | /branch-report | docs/release-qa-screenshots-260518/14-branch-report.png
15 | 벤치마크 비교 | /benchmark | docs/release-qa-screenshots-260518/15-benchmark.png
16 | 자동 리포트 | /reports | docs/release-qa-screenshots-260518/16-reports.png
17 | 예측 분석 | /analytics/forecast | docs/release-qa-screenshots-260518/17-analytics-forecast.png
18 | 선수익금 | /deferred-revenue | docs/release-qa-screenshots-260518/18-deferred-revenue.png
19 | POS 판매 | /pos | docs/release-qa-screenshots-260518/19-pos.png
20 | 결제 처리 | /pos/payment | docs/release-qa-screenshots-260518/20-pos-payment.png
21 | 환불 관리 | /refunds | docs/release-qa-screenshots-260518/21-refunds.png
22 | 결제 취소 / 부분 환불 | /sales/cancel-refund | docs/release-qa-screenshots-260518/22-cancel-refund.png
23 | 미수금 관리 | /unpaid | docs/release-qa-screenshots-260518/23-unpaid.png
24 | 할부결제 관리 | /sales/installment | docs/release-qa-screenshots-260518/24-installment.png
25 | 통합 출석 관리 | /attendance | docs/release-qa-screenshots-260518/25-attendance.png
26 | 수업 캘린더 | /calendar | docs/release-qa-screenshots-260518/26-calendar.png
27 | 예약 목록 | /class-reservations | docs/release-qa-screenshots-260518/27-class-reservations.png
28 | 수업 관리 | /lessons | docs/release-qa-screenshots-260518/28-lessons.png
29 | 횟수 관리 | /lesson-counts | docs/release-qa-screenshots-260518/29-lesson-counts.png
30 | 페널티 관리 | /penalties | docs/release-qa-screenshots-260518/30-penalties.png
31 | 수업 템플릿 | /class-templates | docs/release-qa-screenshots-260518/31-class-templates.png
32 | 수업 현황 | /class-stats | docs/release-qa-screenshots-260518/32-class-stats.png
33 | 대기열 관리 | /class-waitlist | docs/release-qa-screenshots-260518/33-class-waitlist.png
34 | 수업 평가 피드백 | /class-feedback | docs/release-qa-screenshots-260518/34-class-feedback.png
35 | 강사 현황 | /instructor-status | docs/release-qa-screenshots-260518/35-instructor-status.png
36 | 일정 요청 | /schedule-requests | docs/release-qa-screenshots-260518/36-schedule-requests.png
37 | 락커 관리 | /locker | docs/release-qa-screenshots-260518/37-locker.png
38 | 운동복 관리 | /clothing | docs/release-qa-screenshots-260518/38-clothing.png
39 | 상품 관리 | /products | docs/release-qa-screenshots-260518/39-products.png
40 | 골프 타석 | /golf-bays | docs/release-qa-screenshots-260518/40-golf-bays.png
41 | 급여 관리 | /payroll | docs/release-qa-screenshots-260518/41-payroll.png
42 | 급여 명세서 | /payroll/statements | docs/release-qa-screenshots-260518/42-payroll-statements.png
43 | 퇴사 처리 | /staff/resignation | docs/release-qa-screenshots-260518/43-staff-resignation.png
44 | 히스토리 로그 | /audit-log | docs/release-qa-screenshots-260518/44-audit-log.png
45 | 권한 설정 | /settings/permissions | docs/release-qa-screenshots-260518/45-settings-permissions.png
46 | 커스텀 역할 생성 | /settings/custom-role | docs/release-qa-screenshots-260518/46-settings-custom-role.png
47 | 데이터 백업 / 복원 | /settings/backup | docs/release-qa-screenshots-260518/47-settings-backup.png
48 | 메시지 발송 | /message | docs/release-qa-screenshots-260518/48-message.png
49 | 자동 알림 | /message/auto-alarm | docs/release-qa-screenshots-260518/49-auto-alarm.png
50 | SMS / 카카오 발송 | /marketing/sms | docs/release-qa-screenshots-260518/50-marketing-sms.png
51 | 온보딩 대시보드 | /onboarding | docs/release-qa-screenshots-260518/51-onboarding.png