## FitGenie_CRM_구현현황_감사보고서_v2
섹션번호 | 섹션코드 | 섹션명 | 업무ID | 업무명 | 상태 | 근거 | 비고
1 | INF | 인프라 및 개발환경 | INF-01 | DEV / STG / PRD 3환경 분리 구축 | 🟡부분구현 | 관리자에서 직접 확인 불가 (Vercel 호스팅) | PRD 운영환경만 노출. STG/DEV 분리 여부는 외부 검증 불가
1 | INF | 인프라 및 개발환경 | INF-02 | 컨테이너/서버리스 실행 환경 | ✅구현됨 | Vercel(Next.js Serverless) 동작 | Serverless로 운영 중
1 | INF | 인프라 및 개발환경 | INF-03 | PostgreSQL DB 인스턴스 | ✅구현됨 | 회원·매출·환불·미수금 등 영속 데이터 표시 | Supabase Postgres 추정
1 | INF | 인프라 및 개발환경 | INF-04 | 환경변수/비밀정보 관리 | 🟡부분구현 | 관리자에서 확인 불가 | 운영 정책 미공개
1 | INF | 인프라 및 개발환경 | INF-05 | HTTPS 적용 및 기본 보안 | ✅구현됨 | https://admin-pando.vercel.app TLS 적용 | Vercel 자동 TLS
1 | INF | 인프라 및 개발환경 | INF-06 | 로그 수집/모니터링 | 🟡부분구현 | /audit-log 화면 존재 | 감사 로그 UI는 있으나 시스템 모니터링 도구 노출 없음
1 | INF | 인프라 및 개발환경 | INF-07 | CI/CD 배포 파이프라인 | 🟡부분구현 | Vercel 자동 배포 추정 | 외부 CI/CD 검증 불가
1 | INF | 인프라 및 개발환경 | INF-08 | 도메인/서브도메인 연결 지원 | 🟡부분구현 | vercel.app 서브도메인 사용 | 커스텀 도메인 미적용
2 | DB | DB 스키마 설계 | DB-01 | ERD 설계 (14+ 엔터티) | ✅구현됨 | 회원/직원/지점/상품/이용권/매출/환불/미수금/마일리지/출석/수업/락커/RFID/구독/감사로그 등 다수 엔터티 운용 | 스펙 충족
2 | DB | DB 스키마 설계 | DB-02 | 멀티센터 branchId 격리 | ✅구현됨 | /super-dashboard 4지점, /branches, 지점 셀렉터 | 통합/지점별 데이터 분리 확인
2 | DB | DB 스키마 설계 | DB-03 | 상태 변경 이력 테이블 | 🟡부분구현 | /audit-log 화면 존재 | 데모 데이터 비어 있음
2 | DB | DB 스키마 설계 | DB-04 | PG/ERP/IoT/AI 확장 키 구조 | ✅구현됨 | POS, IoT, 키오스크, InBody 화면 + 매출 컬럼(승인번호/카드번호) | 확장 포인트 다수 노출
2 | DB | DB 스키마 설계 | DB-05 | 리포트/통계 집계 구조 | ✅구현됨 | /branch-report, /kpi-preview, /sales 다차원 집계 | 집계 KPI 정상
2 | DB | DB 스키마 설계 | DB-06 | 마이그레이션 관리 체계 | 🟡부분구현 | 관리자에서 확인 불가 | Supabase 마이그레이션 추정
3 | AUTH/SET | 인증·인가·권한·설정 | AUTH-01 | 관리자 로그인 | ✅구현됨 | /login 세션 진입 정상 | ID/PW 동작
3 | AUTH/SET | 인증·인가·권한·설정 | AUTH-02 | 계정 등록/수정/잠금/비활성화 | 🟡부분구현 | /staff: 메시지 전송, 상태 변경, 퇴사 처리 | 잠금/비활성화는 화면상 미확인
3 | AUTH/SET | 인증·인가·권한·설정 | AUTH-03 | RBAC (4그룹 → 실제 6역할) | ✅구현됨 | /settings/permissions: 최고관리자/센터장/매니저/FC/스태프/조회전용 6역할 | 의뢰서 4그룹 vs 실제 6역할 — 범위 협의 필요
3 | AUTH/SET | 인증·인가·권한·설정 | AUTH-04 | 민감 기능 상위 권한 제한 | ✅구현됨 | Today Tasks: 최고관리자만 추가/수정/삭제 명시 | 역할별 차단 정책 적용
3 | AUTH/SET | 인증·인가·권한·설정 | AUTH-05 | 감사 로그 (append-only) | ✅구현됨 | /audit-log: 시간/사용자/액션/대상/IP, 다종 필터, 엑셀 다운로드 | 조회 동작. 데모 데이터 없음
3 | AUTH/SET | 인증·인가·권한·설정 | SET-01 | 센터 설정 4탭 (기본/알림/테마/물품) | 🟡부분구현 | 사이드바 '센터 설정' 메뉴 노출. 별도 URL 진입 못함 | 메뉴 존재. 4탭 구성 직접 미확인
3 | AUTH/SET | 인증·인가·권한·설정 | SET-02 | 권한 매트릭스 (6역할 × 메뉴 CRUD) | ✅구현됨 | /settings/permissions: 6역할 × 메뉴별(접근/조회/등록/수정/삭제), 전체 허용/차단/역할 복사 | 스펙 정확 일치
3 | AUTH/SET | 인증·인가·권한·설정 | SET-03 | 구독 관리 (플랜/결제수단/사용량/청구서) | ✅구현됨 | /subscription: Fit Pro Plan ₩120,000/년, VISA 4242, 사용량(회원 850/1000, 직원 15/20, 메시지 4200/5000) | 전 항목 완비
3 | AUTH/SET | 인증·인가·권한·설정 | SET-04 | 커스텀 역할 생성 | ❌미구현 | 권한 설정 6역할 고정, 신규 역할 추가 UI 없음 | 역할 추가 미발견
3 | AUTH/SET | 인증·인가·권한·설정 | SET-EXT-01 | 커스텀 역할 생성 (SCR-087) | ❌미구현 | 동상 | SET-04와 중복
3 | AUTH/SET | 인증·인가·권한·설정 | SET-EXT-02 | 다국어 설정 (SCR-088) | ❌미구현 | /settings/i18n 404, 언어 전환 UI 미발견 | 미구현
3 | AUTH/SET | 인증·인가·권한·설정 | SET-EXT-03 | 데이터 백업/복원 (SCR-089) | ❌미구현 | /settings/backup 404 | 미구현
4 | DASH/HQ | 관리자 본사 대시보드 | DASH-01 | KPI 카드 | ✅구현됨 | / 대시보드: 전체회원25, 활성15, 만료임박1, 만료4, 오늘출석, 이번달매출, 미수금 143만원, 환불 | KPI 카드 풍부
4 | DASH/HQ | 관리자 본사 대시보드 | DASH-02 | 필터 (기간/센터/상품/담당자) | ✅구현됨 | 지점 전환 셀렉터, 매출 화면 풍부 필터 | 기본 필터 동작
4 | DASH/HQ | 관리자 본사 대시보드 | DASH-03 | 차트·그래프 | ✅구현됨 | 회원 분포(성별/연령), 주간 출석, 매출 추이(최근 6개월) | 주요 차트 표시
4 | DASH/HQ | 관리자 본사 대시보드 | DASH-04 | 액션 리스트 | ✅구현됨 | 미수금 5건, 홀딩 5명, 만료 임박 1명 카드 + 결제/재등록 상담 버튼 | 상세 이동 동작
4 | DASH/HQ | 관리자 본사 대시보드 | HQ-01 | 슈퍼 대시보드 | ✅구현됨 | /super-dashboard: 4지점 KPI 통합 (회원/매출/출석/직원/신규/만료) | 스펙 일치
4 | DASH/HQ | 관리자 본사 대시보드 | HQ-02 | KPI 대시보드 (24종 + 목표) | ✅구현됨 | KPI 센터 다종 보드, 전사 매출 4.82억 / 목표 96% | 목표 달성률 표시
4 | DASH/HQ | 관리자 본사 대시보드 | HQ-03 | KPI 센터 (역할별 5보드) | ✅구현됨 | /kpi-preview: 본사/지점/FC/트레이너/운영 5보드 | 스펙 정확
4 | DASH/HQ | 관리자 본사 대시보드 | HQ-04 | 지점 리포트 (지점간 비교) | ✅구현됨 | /branch-report: 지점별 매출/회원/객단가/출석률 비교 차트+표+엑셀 | 스펙 일치
4 | DASH/HQ | 관리자 본사 대시보드 | HQ-05 | 온보딩 대시보드 | ✅구현됨 | /onboarding: 프리-온보딩(리드 퍼널)→신규 유치→신규 안정 3단계 | 스펙 완전 일치
4 | DASH/HQ | 관리자 본사 대시보드 | HQ-06 | Today Tasks | ✅구현됨 | /today-tasks: 본사 업무 풀 100개, 날짜+지점+역할 랜덤 배정 | 스펙 일치
4 | DASH/HQ | 관리자 본사 대시보드 | HQ-07 | 리포트 자동 생성 | ✅구현됨 | /reports: 일간/주간/월간 자동 리포트, 엑셀 다운로드 | PDF 출력 별도 미확인
5 | MBR | 회원 관리 | MBR-01 | 회원 목록 | ✅구현됨 | /members: 25명, 회원전체/보유상품별/이용권 탭, 상태/세그먼트/계약상품/성별/유입경로 필터, 엑셀 | 필터·정렬·엑셀 모두 노출
5 | MBR | 회원 관리 | MBR-02 | 회원 상세 (8개 정보) | 🟡부분구현 | /members/1 직접 접근 시 404. /body-composition 등 일부 별도 화면 존재 | 직접 진입 경로 다른 패턴 추정
5 | MBR | 회원 관리 | MBR-03 | 회원 등록/수정 | ✅구현됨 | 회원 추가, /contracts/new 위자드 1단계 회원 선택+신규 등록 | 신규 등록 플로우 활성
5 | MBR | 회원 관리 | MBR-04 | 회원 상태 관리 | ✅구현됨 | 회원 목록 탭: 전체25/활성15/만료4/미등록1/홀딩5/정지0, '이탈 위험' 세그먼트 자동 표시 | 스펙 일치
5 | MBR | 회원 관리 | MBR-ADV-01 | 회원 상세 15개 탭 | 🟡부분구현 | /members/1 직접 진입 404, 체성분/계약 등 일부 탭 별도 화면 존재 | 15탭 일괄 검증 못함
5 | MBR | 회원 관리 | MBR-ADV-02 | 회원 지점 이관 | ✅구현됨 | /branches '지점 이동 신청', '지점 간 이동' 탭 | 스펙 일치
5 | MBR | 회원 관리 | MBR-ADV-03 | 체성분 관리 (3경로 + 차트) | ✅구현됨 | /body-composition: 체중/골격근/체지방률, 측정 히스토리, BMI 분석, 기초대사량, '새 측정 추가', '전체 기록 추출' | 차트+표 완비. CSV 업로드는 별도 미확인
5 | MBR | 회원 관리 | MBR-ADV-04 | 운동프로그램 할당·관리 | 🟡부분구현 | 사이드바 '운동 프로그램' 메뉴 노출. 별도 화면 직접 미확인 | 메뉴 존재
5 | MBR | 회원 관리 | MBR-ADV-05 | 종합평가/운동이력 관리 | ❌미구현 | 체성분 외 운동이력 별도 화면 미확인 | 미발견
5 | MBR | 회원 관리 | MBR-ADV-06 | 세그먼트 자동 판정 | ✅구현됨 | 회원 목록 '이탈 위험' 세그먼트 자동 표시, 활성/홀딩/만료/미등록 자동 분류 | 자동 판정 동작
5 | MBR | 회원 관리 | MBR-ADV-07 | 홀딩 + 만료일 자동 연장 | ✅구현됨 | 대시보드 홀딩 카드 5명, 홀딩 기간/잔여일, 회원 목록 홀딩 상태 | 홀딩 운용 확인
5 | MBR | 회원 관리 | MBR-EXT-01 | 회원 병합 (SCR-M007) | ❌미구현 | /members/merge 404, 병합 버튼 미발견 | 미반영
5 | MBR | 회원 관리 | MBR-EXT-02 | 가족 회원 관리 (SCR-M008) | ❌미구현 | /members/family 404 | 미반영
5 | MBR | 회원 관리 | MBR-EXT-03 | 회원 등급 관리 (SCR-M009) | ❌미구현 | /members/grades 404 | 미반영
5 | MBR | 회원 관리 | MBR-EXT-04 | 회원 세그먼트 관리 (SCR-M010) | 🟡부분구현 | /members/segments 404. 단 자동 세그먼트 표시는 동작 | 표시는 됨. 룰 편집 UI 미발견
6 | CRM | 상담 CRM / 리드 관리 | CRM-01 | 리드 목록 | ✅구현됨 | /leads: 전체/등록 전환/전환율/대기 카드, 유입경로·상태 필터, 담당 FC, 후속일 | 헤더/필터 동작
6 | CRM | 상담 CRM / 리드 관리 | CRM-02 | 리드 등록/수정 | ✅구현됨 | 리드 등록 버튼 노출 | 등록 진입 가능
6 | CRM | 상담 CRM / 리드 관리 | CRM-03 | 상담 상세 (메모/후속/단계 이력) | 🟡부분구현 | 후속일·메모 컬럼, 관리 액션 | 상세 화면 데이터 없어 미확인
6 | CRM | 상담 CRM / 리드 관리 | CRM-04 | 파이프라인 뷰 + DnD | ✅구현됨 | /leads '목록 / 칸반' 토글 | 칸반 토글 존재
7 | PRD | 상품 및 이용권 관리 | PRD-01 | 상품 목록 및 등록/수정 | ✅구현됨 | /products: 14상품, 회원권/수강권/대여권/일반, PT3·이용권5·GX2·기타4, 가격/기간/횟수/요일/홀딩/양도/포인트, 상품 등록 | 분류 관리, 전 지점 배포 탭 포함
7 | PRD | 상품 및 이용권 관리 | PRD-02 | 이용권 (잔여/정지/연장/양도/재등록) | ✅구현됨 | 회원 카드 홀딩/만료/연장 표시, 상품 정의에 홀딩·양도 | 양도 처리 화면은 별도 미확인
7 | PRD | 상품 및 이용권 관리 | PRD-03 | 상품-이용권-회원 데이터 구조 | ✅구현됨 | 회원의 이용권/만료일 컬럼, 미수금/매출 상품 연결 | 관계 데이터 정상
7 | PRD | 상품 및 이용권 관리 | PRD-EXT-01 | 상품 카탈로그 (SCR-P005) | ❌미구현 | /product-catalog 404. POS는 내부용 | 회원 대면 뷰 미발견
7 | PRD | 상품 및 이용권 관리 | PRD-EXT-02 | 상품 비교 (SCR-P006) | ❌미구현 | /product-compare 404 | 미반영
7 | PRD | 상품 및 이용권 관리 | PRD-EXT-03 | 재고 관리 (SCR-P007) | ❌미구현 | /inventory 404. 키오스크 운동복 옵션은 있으나 재고 추적 UI 없음 | 미반영
7 | PRD | 상품 및 이용권 관리 | PRD-EXT-04 | 시즌 가격 관리 (SCR-P008) | ❌미구현 | /season-pricing 404 | 미반영
8 | RSV | 예약·스케줄·출결 | RSV-01 | 예약 캘린더 (일/주/월) | ✅구현됨 | /calendar: FullCalendar 일/주/월/Agenda, 강사·유형·분류 필터 | FullCalendar 동작
8 | RSV | 예약·스케줄·출결 | RSV-02 | 예약 목록 | ✅구현됨 | 캘린더 '목록' 뷰, 수업 관리 13건 | 목록 뷰 노출
8 | RSV | 예약·스케줄·출결 | RSV-03 | 예약 등록/변경/취소 | ✅구현됨 | 수업 등록, 스케줄 일괄 변경, 노쇼/취소 정책 화면 | 등록/변경 활성
8 | RSV | 예약·스케줄·출결 | RSV-04 | 출결 처리 | ✅구현됨 | /attendance: 일/주/월, 실시간 ON, 수동 출석, 41명 현재재실, 출석 유형(일반/PT/GX/수동) | 구역별·시간대별 밀도 표시
8 | RSV | 예약·스케줄·출결 | RSV-05 | 이용권 소진 연결 구조 | ✅구현됨 | 회원 이용권/만료일 표시, PT 10/20/30회 횟수권 운용 | 데이터 연결 확인
9 | CLS | 수업 관리 | CLS-01 | FullCalendar (일/주/월/Agenda) | ✅구현됨 | /calendar 4종 뷰 | FullCalendar 동작
9 | CLS | 수업 관리 | CLS-02 | DnD + 리사이즈 + 충돌 감지 | 🟡부분구현 | 캘린더 동작 + '스케줄 일괄 변경' | DnD/충돌 검증 별도 미테스트 (FullCalendar 표준)
9 | CLS | 수업 관리 | CLS-03 | 수업 유형별 색상 (PT/GX/CLASS) | ✅구현됨 | PT/GX/개인레슨/기타 필터, 그룹/PRIVATE/SMALL_GROUP 분류 | 유형별 분류 명확
9 | CLS | 수업 관리 | CLS-04 | 수업 템플릿 관리 | 🟡부분구현 | 사이드바 '수업 템플릿' 메뉴. 별도 URL 진입 못함 | 메뉴 존재
9 | CLS | 수업 관리 | CLS-05 | 시간표 일괄 등록 | 🟡부분구현 | 사이드바 '시간표 등록', '스케줄 일괄 변경' 버튼 | 버튼 존재. 화면 미확인
9 | CLS | 수업 관리 | CLS-06 | 강사 근무 현황 + 일정 변경 요청 승인 | 🟡부분구현 | 사이드바 '강사 현황'·'일정 요청' 메뉴, KPI 트레이너 보드 | 진입 화면 미확인
9 | CLS | 수업 관리 | CLS-07 | 횟수 관리 (PT 자동 차감) | 🟡부분구현 | 캘린더 '횟수 관리' 탭, 사이드바 '횟수 관리' 메뉴 | 자동 차감 로직 직접 검증 못함
9 | CLS | 수업 관리 | CLS-08 | 페널티 관리 (노쇼/무단취소) | ✅구현됨 | /lessons '노쇼/취소 정책' 버튼, 캘린더 '페널티 관리' 탭 | 정책 버튼 존재
9 | CLS | 수업 관리 | CLS-09 | 유효 수업 관리 | ✅구현됨 | /valid-lessons 화면 | 탭/화면 노출
9 | CLS | 수업 관리 | CLS-EXT-01 | 대기열 관리 (SCR-C012) | ❌미구현 | /waitlist 404. 골프 타석 대기열만 동작 | 수업 대기열 별도 미발견
9 | CLS | 수업 관리 | CLS-EXT-02 | 수업 평가/피드백 (SCR-C013) | ❌미구현 | /lesson-feedback 404 | 미반영
9 | CLS | 수업 관리 | CLS-EXT-03 | 출석 QR 체크인 (SCR-C014) | 🟡부분구현 | 키오스크 입장 방식에 'QR 코드' 옵션 | 키오스크 옵션은 있으나 모바일 QR 발급 화면 없음
9 | CLS | 수업 관리 | CLS-EXT-04 | 수업 녹화 관리 (SCR-C015) | ❌미구현 | /lesson-recording 404 | 미반영
10 | SAL | 매출 관리 | SAL-01 | 매출 현황 (KPI+필터+요약) | ✅구현됨 | /sales: 헤더 KPI(순매출/카드/현금/미수금), 풍부 필터, 하단 합계 카드 | 스펙 완전 일치
10 | SAL | 매출 관리 | SAL-02 | 매출 유형 탭 | ✅구현됨 | 신규/재등록/휴면복귀/종목추가/업그레이드 5탭 | 정확히 일치
10 | SAL | 매출 관리 | SAL-03 | 매출 통계 차트 (일/주/월, 상품/수단/담당자) | ✅구현됨 | 기간별/상품별/결제수단별/담당자별 탭, 매출 추이 6개월 차트 | 다차원 차트
10 | SAL | 매출 관리 | SAL-04 | 선수익금 관리 | ✅구현됨 | /deferred-revenue: 총선수익금/인식완료/잔여/이번달인식예정, 회원별 진행률 | 분리 인식 완비
10 | SAL | 매출 관리 | SAL-05 | 통계 관리 (커스텀) | 🟡부분구현 | 사이드바 '통계 관리' 메뉴 노출 | 별도 진입 화면 미확인
10 | SAL | 매출 관리 | SAL-EXT-01 | 할부 결제 (SCR-S009) | ❌미구현 | /installment 404, 매출 화면에 할부 컬럼 없음 | 미반영
10 | SAL | 매출 관리 | SAL-EXT-02 | 세금계산서 (SCR-S010) | ❌미구현 | /tax-invoice 404 | 미반영
10 | SAL | 매출 관리 | SAL-EXT-03 | 매출 예측 (SCR-S011) | ❌미구현 | /sales-forecast 404 | 전용 예측 차트 미발견
10 | SAL | 매출 관리 | SAL-EXT-04 | 결제 취소/부분환불 (SCR-S012) | 🟡부분구현 | /refunds 환불액 표시 가능, 부분환불 입력 UI 직접 미확인 | 전체 환불은 됨
11 | STF | 직원 및 트레이너 관리 | STF-01 | 직원/트레이너 목록 및 계정 | ✅구현됨 | /staff: 7명, 역할 필터(센터장/매니저/FC/트레이너/스태프), 직원 등록 | 등록·필터·엑셀 노출
11 | STF | 직원 및 트레이너 관리 | STF-02 | 프로필/소속/역할/권한 | ✅구현됨 | 직원 행에 역할/연락처/입사일/상태/메모, 권한 설정 매트릭스 통합 | 통합 동작
11 | STF | 직원 및 트레이너 관리 | STF-03 | 담당 회원/스케줄/실적 | 🟡부분구현 | 캘린더 강사 필터, 매출 담당자 컬럼 | 직원별 실적 대시보드 미확인
11 | STF | 직원 및 트레이너 관리 | STF-04 | 휴직/퇴사 상태 관리 | ✅구현됨 | 직원 목록 상태(재직/휴직/퇴사) 카드, 퇴사 처리 버튼 | 상태 카드 노출
11 | STF | 직원 및 트레이너 관리 | PAY-STF-01 | 근태 관리 (출퇴근/월별 집계) | 🟡부분구현 | 사이드바 '직원 근태' 메뉴 노출 | 별도 진입 화면 미확인
11 | STF | 직원 및 트레이너 관리 | PAY-STF-02 | 급여 자동 계산 | ✅구현됨 | /payroll: 기본급/인센티브/공제/실지급액 컬럼, 지급 확정 | 계산 항목 완비
11 | STF | 직원 및 트레이너 관리 | PAY-STF-03 | 급여 명세서 PDF + 이메일 | 🟡부분구현 | /payroll '급여 명세서 발급 - PDF로 다운로드' 안내, 명세서 바로가기 | PDF는 안내. 이메일 자동 발송 별도 미확인
11 | STF | 직원 및 트레이너 관리 | PAY-STF-04 | 급여 일괄 지급 처리 | ✅구현됨 | /payroll '급여 확정' 버튼 | 일괄 처리 UI
11 | STF | 직원 및 트레이너 관리 | PAY-STF-05 | 퇴사 처리 4단계 위자드 | 🟡부분구현 | /staff '퇴사 처리' 버튼 | 버튼은 있으나 4단계 위자드 직접 검증 못함
11 | STF | 직원 및 트레이너 관리 | STF-EXT-01 | 인사평가 (SCR-066) | ❌미구현 | /staff-evaluation 404 | 미반영
11 | STF | 직원 및 트레이너 관리 | STF-EXT-02 | 교육이력 (SCR-067) | ❌미구현 | /staff-training 404 | 미반영
11 | STF | 직원 및 트레이너 관리 | STF-EXT-03 | 복리후생 (SCR-068) | ❌미구현 | /staff-benefits 404 | 미반영
11 | STF | 직원 및 트레이너 관리 | STF-EXT-04 | 근로계약서 관리 (SCR-069) | ❌미구현 | /staff-contracts 404. 회원용 전자계약은 별개 | 미반영
12 | CTR | 지점/센터 관리 | CTR-01 | 센터 목록 및 등록/수정 | ✅구현됨 | /branches: 4지점(스포짐 강남 본점/서초점/송파점/서교점), 신규 등록 | 운용 확인
12 | CTR | 지점/센터 관리 | CTR-02 | 센터 기본 정보 | ✅구현됨 | 지점명/코드/주소/연락처/회원수/직원수/상태/등록일 | 전 컬럼 보유
12 | CTR | 지점/센터 관리 | CTR-03 | 센터별 관리자/직원 매핑 | ✅구현됨 | /staff + 권한 매트릭스, 지점 셀렉터 | 지점 단위 분리
12 | CTR | 지점/센터 관리 | CTR-04 | 센터별 KPI 목표값 설정 | 🟡부분구현 | 통합 대시보드 '+0% 목표 대비', KPI 96% 표시 | 목표값 직접 설정 UI 미확인
12 | CTR | 지점/센터 관리 | CTR-05 | 본사/센터별 데이터 스코프 | ✅구현됨 | 전체 지점 ↔ 개별 지점 전환, 본사관리 메뉴 분리 | 스코프 분리 명확
13 | HQ | 본사관리 (확장 포함) | HQ-01 | 슈퍼 대시보드 | ✅구현됨 | /super-dashboard 4지점 KPI 통합 | (섹션4와 중복) 스펙 일치
13 | HQ | 본사관리 (확장 포함) | HQ-02 | KPI 대시보드 (24종 + 목표) | ✅구현됨 | KPI 센터 다종 보드, 목표 달성률 | (섹션4와 중복)
13 | HQ | 본사관리 (확장 포함) | HQ-03 | KPI 센터 (역할별 5보드) | ✅구현됨 | /kpi-preview 5보드 | (섹션4와 중복)
13 | HQ | 본사관리 (확장 포함) | HQ-04 | 지점 리포트 | ✅구현됨 | /branch-report | (섹션4와 중복)
13 | HQ | 본사관리 (확장 포함) | HQ-05 | 온보딩 대시보드 | ✅구현됨 | /onboarding 3단계 | (섹션4와 중복)
13 | HQ | 본사관리 (확장 포함) | HQ-06 | Today Tasks | ✅구현됨 | /today-tasks 본사 업무 풀 | (섹션4와 중복)
13 | HQ | 본사관리 (확장 포함) | HQ-07 | 리포트 자동 생성 | ✅구현됨 | /reports 일/주/월 | (섹션4와 중복)
13 | HQ | 본사관리 (확장 포함) | HQ-EXT-01 | 커스텀 대시보드 빌더 (SCR-101) | ❌미구현 | 대시보드 위젯 고정 레이아웃, DnD 빌더 미발견 | 미반영
13 | HQ | 본사관리 (확장 포함) | HQ-EXT-02 | 벤치마크 비교 (SCR-102) | ❌미구현 | /benchmark 404, 업계 평균 비교 카드 미발견 | 미반영
13 | HQ | 본사관리 (확장 포함) | HQ-EXT-03 | 예측 분석 (SCR-103) | 🟡부분구현 | 이탈 위험 세그먼트 표시. 예측 분석 전용 화면 없음 | 예측 차트 미발견
13 | HQ | 본사관리 (확장 포함) | HQ-EXT-04 | NPS 설문 (SCR-104) | ❌미구현 | /nps 404 | 미반영
14 | PAY | 결제 상태 관리 | PAY-01 | 결제 내역 관리 | ✅구현됨 | /sales: 매출 내역 25컬럼(구매일/유형/상품/구매자/담당자/금액/결제수단/현금/카드/마일리지/미수금/카드사/카드번호/승인번호 등) | 수기 입력·조회 가능
14 | PAY | 결제 상태 관리 | PAY-02 | 환불/취소 상태 관리 | ✅구현됨 | /refunds: 6건 환불 데이터, 카드/현금/계좌이체, 사유, 처리자, 처리중/완료 | 실데이터
14 | PAY | 결제 상태 관리 | PAY-03 | 미수금 관리 (미납/부분납) | ✅구현됨 | /unpaid: 박지민 PT 10회 ₩200,000 연체, 상태변경/메모, 전체/미결제/일부결제/연체/완료 탭 | 장기미납 관리 동작
14 | PAY | 결제 상태 관리 | PAY-04 | 매출 집계 데이터 필드 | ✅구현됨 | 지점 비교 리포트의 총매출/객단가, 매출 화면의 총매출/순매출/현금/카드/마일리지/환불/미납/할인 합계 | 집계 컬럼 풍부
14 | PAY | 결제 상태 관리 | PAY-05 | PG 확장 필드 (거래키/승인번호) | ✅구현됨 | 매출 컬럼에 카드사/카드번호/승인번호 | 확장 필드 정의
15 | PG/VAN | PG/VAN 결제 실연동 | PG-01 | PG/VAN 결제 API 연동 | 🟡부분구현 | /sales 결제수단(카드/현금/계좌이체) 컬럼 | 결제수단 데이터/UI 존재. 실 PG/VAN 게이트웨이 연동 여부는 외부 검증 불가
15 | PG/VAN | PG/VAN 결제 실연동 | PG-02 | POS 결제 화면 | ✅구현됨 | /pos: 카테고리(이용권 5/PT 3/GX 2), 14상품 카드, 장바구니, 회원 검색, 총합계, 결제하기 | 완전한 POS UI
15 | PG/VAN | PG/VAN 결제 실연동 | PG-03 | POS 결제 처리 (성공/실패/재시도) | 🟡부분구현 | 결제하기 버튼 | 장바구니 비어 미테스트
15 | PG/VAN | PG/VAN 결제 실연동 | PG-04 | 결제 취소/환불 API 연동 | 🟡부분구현 | /refunds 처리중/완료 상태 | 실 API 연동 여부 미확인
15 | PG/VAN | PG/VAN 결제 실연동 | PG-05 | 영수증 출력/발행 | ❌미구현 | 영수증 버튼/화면 미확인 | 미발견
16 | IOT | IoT 연동 | IOT-01 | 키오스크 설정 | ✅구현됨 | /settings/kiosk: 4탭(기본/화면/TTS/출입규칙), 타입 A/B, QR/RFID·NFC/얼굴 인식/전화/바코드, AI 얼굴 인식 옵션 | 스펙 초과
16 | IOT | IoT 연동 | IOT-02 | 키오스크 → 서버 체크인 API | ✅구현됨 | 출석 화면 체크인 방식 키오스크/앱 컬럼 | 데이터 흐름 확인
16 | IOT | IoT 연동 | IOT-03 | IoT/출입 5탭 | ✅구현됨 | /settings/iot: 게이트/IoT 기기/출입 로그/출입 규칙/자동 전원 5탭 | 스펙 정확
16 | IOT | IoT 연동 | IOT-04 | IoT 기기 상태 + 원격 제어 | ✅구현됨 | 메인 출입구 RFID(온라인), InBody(온라인), 키오스크(오프라인), 탈의실 RFID(오류), 연결 테스트 + 우측 하단 '원격제어' 위젯 | 원격제어 위젯 상시
16 | IOT | IoT 연동 | IOT-05 | 출입 게이트 잠금해제 API | 🟡부분구현 | 게이트 관리 탭, 출입 규칙 | 관리 UI 존재. 실 API 호출 미확인
16 | IOT | IoT 연동 | IOT-06 | InBody 3경로 연동 (수기/CSV/API) | ✅구현됨 | /body-composition: 측정 히스토리, 새 측정 추가, 전체 기록 추출. IoT 기기에 InBody(SN-IB-045) | 수기+다운로드. CSV 업로드 별도 미확인
16 | IOT | IoT 연동 | IOT-07 | Health Connect (걸음수/심박수) | ❌미구현 | 별도 화면 미발견 | 미발견
17 | FAC | 시설 관리 | FAC-01 | 락커 관리 (구역/그리드/일괄) | 🟡부분구현 | /rfid 카드와 사물함(A-102/B-205/C-301) 매핑. 락커 전용 화면 별도 미발견 | 전용 그리드 뷰 미확인
17 | FAC | 시설 관리 | FAC-02 | 사물함 배정 (자동완성/추천/만료일) | 🟡부분구현 | RFID 화면 사물함 컬럼 | 추천 알고리즘 화면 미확인
17 | FAC | 시설 관리 | FAC-03 | RFID/밴드 관리 | ✅구현됨 | /rfid: 카드 8건(RF-XXX), 활성/분실/해제, 회원/직원 유형, 사물함 매핑, 신규 등록 | 스펙 일치
17 | FAC | 시설 관리 | FAC-04 | 운동룸 관리 (카드/목록, 시간 슬롯) | ❌미구현 | 운동룸 전용 화면 미발견 | 미반영
17 | FAC | 시설 관리 | FAC-05 | 골프 타석 관리 | ✅구현됨 | /golf-bays: 12석(사용중7/대기2/예약2/점검1), 카운트다운(0:33), 대기열 3명, 일괄 정리 | 스펙 완전 일치
17 | FAC | 시설 관리 | FAC-06 | 운동복 관리 | 🟡부분구현 | 키오스크 설정 '운동복 대여' 옵션. 별도 화면 미발견 | 전용 화면 없음
17 | FAC | 시설 관리 | FAC-EXT-01 | 장비 점검 일정 (SCR-056) | ❌미구현 | /equipment-inspection 404 | 미반영
17 | FAC | 시설 관리 | FAC-EXT-02 | 소모품 재고 관리 (SCR-057) | ❌미구현 | /consumable-inventory 404 | 미반영
17 | FAC | 시설 관리 | FAC-EXT-03 | 청소 스케줄 (SCR-058) | ❌미구현 | /cleaning-schedule 404 | 미반영
18 | RPT | 리포트 및 다운로드 | RPT-01 | 매출 리포트 (기간·센터·상품) | ✅구현됨 | /sales 기간별/상품별/결제수단별/담당자별 탭, /branch-report 총매출/객단가 | 다차원 리포트
18 | RPT | 리포트 및 다운로드 | RPT-02 | 신규등록/재등록 리포트 | ✅구현됨 | 매출 유형 탭(신규/재등록/휴면복귀/종목추가/업그레이드) | 유형 분류 완비
18 | RPT | 리포트 및 다운로드 | RPT-03 | 상담 전환 리포트 | ✅구현됨 | /leads 전환율/대기, /onboarding 리드 전환율 | 온보딩과 통합
18 | RPT | 리포트 및 다운로드 | RPT-04 | 출석/예약 리포트 | ✅구현됨 | /attendance 일/주/월, 시간대별 밀도, 구역별 | 리포트성 그래프
18 | RPT | 리포트 및 다운로드 | RPT-05 | 트레이너 실적 리포트 | 🟡부분구현 | KPI 센터 트레이너 보드 | 트레이너 개별 실적 상세 미확인
18 | RPT | 리포트 및 다운로드 | RPT-06 | 공통 필터+테이블+CSV/엑셀 | ✅구현됨 | 거의 모든 화면 'Excel'/'엑셀 다운로드' | 엑셀 다운로드 표준화
19 | ALM/COM | 알람 등 공통 운영 기능 | COM-01 | 공통 검색/필터/정렬/페이징 | ✅구현됨 | 회원/매출/직원/감사로그/상품 등 모든 화면 공통 패턴 | 표준화 완료
19 | ALM/COM | 알람 등 공통 운영 기능 | COM-02 | 공통 코드 관리 | ✅구현됨 | 상품 카테고리(회원권/수강권/대여권/일반), 상태값 다수 | 코드값 운용
19 | ALM/COM | 알람 등 공통 운영 기능 | COM-03 | 파일 업로드 | 🟡부분구현 | 공지/상품 등록 모달 추정 | 표면 인터페이스 미확인
19 | ALM/COM | 알람 등 공통 운영 기능 | COM-04 | 알림센터 UI | ✅구현됨 | 우측 하단 '알림센터' 위젯 상시 노출 | 전 화면 공통
19 | ALM/COM | 알람 등 공통 운영 기능 | COM-05 | 에러/예외 공통 UX | ✅구현됨 | 감사 로그 토스트 등 | 토스트 동작
19 | ALM/COM | 알람 등 공통 운영 기능 | COM-06 | 활동/감사 로그 조회 | ✅구현됨 | /audit-log + 다종 필터 | 조회 동작
19 | ALM/COM | 알람 등 공통 운영 기능 | NFR-01 | Supabase RLS branchId 격리 | ✅구현됨 | 지점 전환 시 데이터 변화 확인 | RLS 백엔드 적용 추정
19 | ALM/COM | 알람 등 공통 운영 기능 | NFR-02 | 실시간 업데이트 (WebSocket/Realtime) | ✅구현됨 | 출석 '실시간 ON', '오늘 총 방문 LIVE', 골프 타석 카운트다운, KPI '갱신 23:39' | LIVE 표시 다수
19 | ALM/COM | 알람 등 공통 운영 기능 | NFR-03 | WCAG 2.1 AA 접근성 | 🟡부분구현 | 외부 도구 검증 미수행 | 별도 검증 필요
19 | ALM/COM | 알람 등 공통 운영 기능 | NFR-04 | 단위 테스트 ≥ 70% | 📋기획만 | 코드베이스 접근 불가 | 외부 확인 불가
19 | ALM/COM | 알람 등 공통 운영 기능 | NFR-05 | 일일 만료/자동 알림 배치 + Retry | 🟡부분구현 | 만료 임박/D-30/D-7 표시, 자동 알림 안내 | 배치/Retry 검증 못함
19 | ALM/COM | 알람 등 공통 운영 기능 | NFR-06 | 회원 탈퇴 시 90일 내 파기 배치 | 📋기획만 | 관리자에서 확인 불가 | 정책/배치 노출 없음
20 | MKT | 마케팅 관리 및 자동화 | MKT-01 | 메시지 4채널 (알림톡/SMS/LMS/푸시) | 🟡부분구현 | /staff '메시지 전송' 버튼, 사이드바 영업/마케팅, 자동 알림 안내 | 채널별 설정 UI 직접 미확인
20 | MKT | 마케팅 관리 및 자동화 | MKT-02 | 자동 알림 13종 엔진 | 🟡부분구현 | 대시보드 '알림톡 자동 발송' 카드, 사이드바 '자동 알림' 메뉴 | 전용 화면 별도 URL 미확인
20 | MKT | 마케팅 관리 및 자동화 | MKT-03 | 쿠폰 관리 | ❌미구현 | 사이드바 메뉴/별도 화면 미노출 | 쿠폰 화면 미발견
20 | MKT | 마케팅 관리 및 자동화 | MKT-04 | 마일리지 관리 | ✅구현됨 | /mileage: 발행 396,599P, 사용 0, 잔여 396,599, 회원별 적립/사용/만료, 마일리지 정책 탭, D-7/D-30 임박 | 스펙 일치
20 | MKT | 마케팅 관리 및 자동화 | MKT-05 | 전자계약 5단계 위자드 | ✅구현됨 | /contracts/new: 1.회원→2.상품→3.기간/금액→4.결제→5.확인 | 정확히 일치
20 | MKT | 마케팅 관리 및 자동화 | MKT-06 | 메시지 단가 계산/비용 표시 | 🟡부분구현 | /subscription '메시지 포인트 4,200/5,000건' | 포인트 사용량 표시. 채널별 단가 계산기 미확인
20 | MKT | 마케팅 관리 및 자동화 | MKT-EXT-01 | 캠페인 관리 (SCR-076) | ❌미구현 | /campaigns 404 | 미반영
20 | MKT | 마케팅 관리 및 자동화 | MKT-EXT-02 | 리퍼럴 프로그램 (SCR-077) | ❌미구현 | /referral 404 | 미반영
20 | MKT | 마케팅 관리 및 자동화 | MKT-EXT-03 | SMS/카카오 실 발송 (SCR-078) | 🟡부분구현 | 메시지 포인트 사용량은 있으나 발송 이력 UI 직접 미확인 | 포인트 차감 추정
20 | MKT | 마케팅 관리 및 자동화 | MKT-EXT-04 | A/B 테스트 (SCR-079) | ❌미구현 | /ab-test 404 | 미반영
21 | DQ | 데이터 정합성·기타 | DQ-01 | 주소 API 실연동 (다음/카카오) | 📋기획만 | 회원 등록 폼 직접 미확인. 기능명세서상 SAMPLE_ADDRESSES Mock 지적 | 기획서 지적 사항
21 | DQ | 데이터 정합성·기타 | DQ-02 | 레슨 기록 DB 마이그레이션 | 📋기획만 | 수업 데이터 표시되나 저장소 검증 못함 | 기획서 지적
21 | DQ | 데이터 정합성·기타 | DQ-03 | 미저장 필드 DB 컬럼 (address/fc/trainer) | 🟡부분구현 | 회원 목록·매출에 일부 표시 | DB 저장 여부 미검증
21 | DQ | 데이터 정합성·기타 | DQ-04 | 체성분 측정 DB INSERT | 🟡부분구현 | 체성분 측정 추가 가능. 영속성 미검증 | 화면 추가 동작
21 | DQ | 데이터 정합성·기타 | DQ-05 | 이용권 잔여 횟수/기간 컬럼 | 🟡부분구현 | PT 10/20/30회 운용. 회원별 잔여 추적 화면 미확인 | 상품엔 횟수 컬럼 있음
21 | DQ | 데이터 정합성·기타 | DQ-06 | 벌크 엑셀 업로드 | ❌미구현 | 회원 목록 '엑셀 다운로드'만, '엑셀 업로드' 버튼 미발견 | 다운로드만 가능
21 | DQ | 데이터 정합성·기타 | DQ-07 | 회원 복구(Undelete) UI | ❌미구현 | 탈퇴 회원 복구 UI 미발견 | soft delete 복구 화면 없음
21 | DQ | 데이터 정합성·기타 | DQ-08 | membershipType 표준화 (enum) | 🟡부분구현 | 회원 목록 이용권 컬럼 '일반/이용권/PT/GX' 영문/한글 혼재 | 기획서 지적과 일치
22 | DOC | 산출물 | DOC-01 | 시스템 아키텍처 문서 | 📋기획만 | 관리자에서 확인 불가 | 공개 산출물 미확인
22 | DOC | 산출물 | DOC-02 | 인프라 구성/배포 가이드 | 📋기획만 | 관리자에서 확인 불가 | 공개 산출물 미확인
22 | DOC | 산출물 | DOC-03 | DB ERD/테이블 정의서 | 📋기획만 | 관리자에서 확인 불가 | 공개 산출물 미확인
22 | DOC | 산출물 | DOC-04 | API 명세서 | 📋기획만 | 관리자에서 확인 불가 | 공개 산출물 미확인
22 | DOC | 산출물 | DOC-05 | 환경설정 샘플/실행 방법 | 📋기획만 | 관리자에서 확인 불가 | 공개 산출물 미확인
22 | DOC | 산출물 | DOC-06 | 테스트 시나리오/결과 | 📋기획만 | 관리자에서 확인 불가 | 공개 산출물 미확인
22 | DOC | 산출물 | DOC-07 | 운영 매뉴얼/인수인계 | 📋기획만 | Today Tasks 등 일부 화면 내 도움말 외 별도 문서 노출 없음 | 공개 산출물 미확인

## 점검 상세 내용
FitGenie CRM (admin-pando.vercel.app) 구현 현황 감사 보고서
점검 일자: 2026-04-18
점검 대상: https://admin-pando.vercel.app
점검 계정: super_sgy (슈퍼관리자)
기준 문서: 서비스_정의_기획_2026_0418.md — 22개 섹션 / 약 188개 세부 업무
점검 방식: Playwright 자동 로그인 → 사이드바 전 메뉴 순회 + 80여 개 후보 URL 직접 진입 → 화면 텍스트/버튼/테이블 헤더 수집 → 정성 분석
범례
✅ 구현됨 : 화면이 존재하고 핵심 기능이 정상 동작하거나 데이터가 표시됨
🟡 부분구현 : 메뉴/화면 일부만 존재하거나, 데이터/세부 기능 일부가 미완성
❌ 미구현 : 화면 자체가 없거나 404, 기능 진입 경로 부재
📋 기획만 : 기능명세서/SRS에 정의되어 있으나 운영 화면에서 검증 불가 (백엔드/문서/배치 등)
종합 요약
구분 | 총 항목 | ✅ 구현됨 | 🟡 부분구현 | ❌ 미구현 | 📋 기획만 | 구현률*
전체 22개 섹션 | 188 | 93 | 47 | 37 | 11 | 62%
*구현률 = (구현됨 + 부분구현×0.5) / 총항목 × 100
섹션별 요약
번호 | 코드 | 섹션명 | 총 | ✅ | 🟡 | ❌ | 📋 | 구현률
1 | INF | 인프라 및 개발환경 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 68.8%
2 | DB | DB 스키마 설계 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 83.3%
3 | AUTH/SET | 인증·인가·권한·설정 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 58.3%
4 | DASH/HQ | 관리자 본사 대시보드 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100%
5 | MBR | 회원 관리 | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 60%
6 | CRM | 상담 CRM / 리드 관리 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87.5%
7 | PRD | 상품 및 이용권 관리 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42.9%
8 | RSV | 예약·스케줄·출결 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100%
9 | CLS | 수업 관리 | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 53.8%
10 | SAL | 매출 관리 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.6%
11 | STF | 직원 및 트레이너 관리 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 53.8%
12 | CTR | 지점/센터 관리 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 90%
13 | HQ | 본사관리 (확장 포함) | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 68.2%
14 | PAY | 결제 상태 관리 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100%
15 | PG/VAN | PG/VAN 결제 실연동 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 50%
16 | IOT | IoT 연동 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 78.6%
17 | FAC | 시설 관리 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 38.9%
18 | RPT | 리포트 및 다운로드 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 91.7%
19 | ALM/COM | 알람 등 공통 운영 기능 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 70.8%
20 | MKT | 마케팅 관리 및 자동화 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 40%
21 | DQ | 데이터 정합성·기타 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 25%
22 | DOC | 산출물 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0%
섹션별 상세
1. 인프라 및 개발환경 (INF) — ✅3 / 🟡5 / ❌0 / 📋0 (구현률 68.8%)
# | 업무 | 상태 | 근거 화면/버튼 | 비고
INF-01 | DEV / STG / PRD 3환경 분리 구축 | 🟡부분구현 | 관리자에서 직접 확인 불가 (Vercel 호스팅) | PRD 운영환경만 노출. STG/DEV 분리 여부는 외부 검증 불가
INF-02 | 컨테이너/서버리스 실행 환경 | ✅구현됨 | Vercel(Next.js Serverless) 동작 | Serverless로 운영 중
INF-03 | PostgreSQL DB 인스턴스 | ✅구현됨 | 회원·매출·환불·미수금 등 영속 데이터 표시 | Supabase Postgres 추정
INF-04 | 환경변수/비밀정보 관리 | 🟡부분구현 | 관리자에서 확인 불가 | 운영 정책 미공개
INF-05 | HTTPS 적용 및 기본 보안 | ✅구현됨 | https://admin-pando.vercel.app TLS 적용 | Vercel 자동 TLS
INF-06 | 로그 수집/모니터링 | 🟡부분구현 | /audit-log 화면 존재 | 감사 로그 UI는 있으나 시스템 모니터링 도구 노출 없음
INF-07 | CI/CD 배포 파이프라인 | 🟡부분구현 | Vercel 자동 배포 추정 | 외부 CI/CD 검증 불가
INF-08 | 도메인/서브도메인 연결 지원 | 🟡부분구현 | vercel.app 서브도메인 사용 | 커스텀 도메인 미적용
2. DB 스키마 설계 (DB) — ✅4 / 🟡2 / ❌0 / 📋0 (구현률 83.3%)
# | 업무 | 상태 | 근거 화면/버튼 | 비고
DB-01 | ERD 설계 (14+ 엔터티) | ✅구현됨 | 회원/직원/지점/상품/이용권/매출/환불/미수금/마일리지/출석/수업/락커/RFID/구독/감사로그 등 다수 엔터티 운용 | 스펙 충족
DB-02 | 멀티센터 branchId 격리 | ✅구현됨 | /super-dashboard 4지점, /branches, 지점 셀렉터 | 통합/지점별 데이터 분리 확인
DB-03 | 상태 변경 이력 테이블 | 🟡부분구현 | /audit-log 화면 존재 | 데모 데이터 비어 있음
DB-04 | PG/ERP/IoT/AI 확장 키 구조 | ✅구현됨 | POS, IoT, 키오스크, InBody 화면 + 매출 컬럼(승인번호/카드번호) | 확장 포인트 다수 노출
DB-05 | 리포트/통계 집계 구조 | ✅구현됨 | /branch-report, /kpi-preview, /sales 다차원 집계 | 집계 KPI 정상
DB-06 | 마이그레이션 관리 체계 | 🟡부분구현 | 관리자에서 확인 불가 | Supabase 마이그레이션 추정
3. 인증·인가·권한·설정 (AUTH/SET) — ✅6 / 🟡2 / ❌4 / 📋0 (구현률 58.3%)
# | 업무 | 상태 | 근거 화면/버튼 | 비고
AUTH-01 | 관리자 로그인 | ✅구현됨 | /login 세션 진입 정상 | ID/PW 동작
AUTH-02 | 계정 등록/수정/잠금/비활성화 | 🟡부분구현 | /staff: 메시지 전송, 상태 변경, 퇴사 처리 | 잠금/비활성화는 화면상 미확인
AUTH-03 | RBAC (4그룹 → 실제 6역할) | ✅구현됨 | /settings/permissions: 최고관리자/센터장/매니저/FC/스태프/조회전용 6역할 | 의뢰서 4그룹 vs 실제 6역할 — 범위 협의 필요
AUTH-04 | 민감 기능 상위 권한 제한 | ✅구현됨 | Today Tasks: 최고관리자만 추가/수정/삭제 명시 | 역할별 차단 정책 적용
AUTH-05 | 감사 로그 (append-only) | ✅구현됨 | /audit-log: 시간/사용자/액션/대상/IP, 다종 필터, 엑셀 다운로드 | 조회 동작. 데모 데이터 없음
SET-01 | 센터 설정 4탭 (기본/알림/테마/물품) | 🟡부분구현 | 사이드바 '센터 설정' 메뉴 노출. 별도 URL 진입 못함 | 메뉴 존재. 4탭 구성 직접 미확인
SET-02 | 권한 매트릭스 (6역할 × 메뉴 CRUD) | ✅구현됨 | /settings/permissions: 6역할 × 메뉴별(접근/조회/등록/수정/삭제), 전체 허용/차단/역할 복사 | 스펙 정확 일치
SET-03 | 구독 관리 (플랜/결제수단/사용량/청구서) | ✅구현됨 | /subscription: Fit Pro Plan ₩120,000/년, VISA 4242, 사용량(회원 850/1000, 직원 15/20, 메시지 4200/5000) | 전 항목 완비
SET-04 | 커스텀 역할 생성 | ❌미구현 | 권한 설정 6역할 고정, 신규 역할 추가 UI 없음 | 역할 추가 미발견
SET-EXT-01 | 커스텀 역할 생성 (SCR-087) | ❌미구현 | 동상 | SET-04와 중복
SET-EXT-02 | 다국어 설정 (SCR-088) | ❌미구현 | /settings/i18n 404, 언어 전환 UI 미발견 | 미구현
SET-EXT-03 | 데이터 백업/복원 (SCR-089) | ❌미구현 | /settings/backup 404 | 미구현
4. 관리자 본사 대시보드 (DASH/HQ) — ✅11 / 🟡0 / ❌0 / 📋0 (구현률 100.0%)
# | 업무 | 상태 | 근거 화면/버튼 | 비고
DASH-01 | KPI 카드 | ✅구현됨 | / 대시보드: 전체회원25, 활성15, 만료임박1, 만료4, 오늘출석, 이번달매출, 미수금 143만원, 환불 | KPI 카드 풍부
DASH-02 | 필터 (기간/센터/상품/담당자) | ✅구현됨 | 지점 전환 셀렉터, 매출 화면 풍부 필터 | 기본 필터 동작
DASH-03 | 차트·그래프 | ✅구현됨 | 회원 분포(성별/연령), 주간 출석, 매출 추이(최근 6개월) | 주요 차트 표시
DASH-04 | 액션 리스트 | ✅구현됨 | 미수금 5건, 홀딩 5명, 만료 임박 1명 카드 + 결제/재등록 상담 버튼 | 상세 이동 동작
HQ-01 | 슈퍼 대시보드 | ✅구현됨 | /super-dashboard: 4지점 KPI 통합 (회원/매출/출석/직원/신규/만료) | 스펙 일치
HQ-02 | KPI 대시보드 (24종 + 목표) | ✅구현됨 | KPI 센터 다종 보드, 전사 매출 4.82억 / 목표 96% | 목표 달성률 표시
HQ-03 | KPI 센터 (역할별 5보드) | ✅구현됨 | /kpi-preview: 본사/지점/FC/트레이너/운영 5보드 | 스펙 정확
HQ-04 | 지점 리포트 (지점간 비교) | ✅구현됨 | /branch-report: 지점별 매출/회원/객단가/출석률 비교 차트+표+엑셀 | 스펙 일치
HQ-05 | 온보딩 대시보드 | ✅구현됨 | /onboarding: 프리-온보딩(리드 퍼널)→신규 유치→신규 안정 3단계 | 스펙 완전 일치
HQ-06 | Today Tasks | ✅구현됨 | /today-tasks: 본사 업무 풀 100개, 날짜+지점+역할 랜덤 배정 | 스펙 일치
HQ-07 | 리포트 자동 생성 | ✅구현됨 | /reports: 일간/주간/월간 자동 리포트, 엑셀 다운로드 | PDF 출력 별도 미확인
5. 회원 관리 (MBR) — ✅7 / 🟡4 / ❌4 / 📋0 (구현률 60.0%)
# | 업무 | 상태 | 근거 화면/버튼 | 비고
MBR-01 | 회원 목록 | ✅구현됨 | /members: 25명, 회원전체/보유상품별/이용권 탭, 상태/세그먼트/계약상품/성별/유입경로 필터, 엑셀 | 필터·정렬·엑셀 모두 노출
MBR-02 | 회원 상세 (8개 정보) | 🟡부분구현 | /members/1 직접 접근 시 404. /body-composition 등 일부 별도 화면 존재 | 직접 진입 경로 다른 패턴 추정
MBR-03 | 회원 등록/수정 | ✅구현됨 | 회원 추가, /contracts/new 위자드 1단계 회원 선택+신규 등록 | 신규 등록 플로우 활성
MBR-04 | 회원 상태 관리 | ✅구현됨 | 회원 목록 탭: 전체25/활성15/만료4/미등록1/홀딩5/정지0, '이탈 위험' 세그먼트 자동 표시 | 스펙 일치
MBR-ADV-01 | 회원 상세 15개 탭 | 🟡부분구현 | /members/1 직접 진입 404, 체성분/계약 등 일부 탭 별도 화면 존재 | 15탭 일괄 검증 못함
MBR-ADV-02 | 회원 지점 이관 | ✅구현됨 | /branches '지점 이동 신청', '지점 간 이동' 탭 | 스펙 일치
MBR-ADV-03 | 체성분 관리 (3경로 + 차트) | ✅구현됨 | /body-composition: 체중/골격근/체지방률, 측정 히스토리, BMI 분석, 기초대사량, '새 측정 추가', '전체 기록 추출' | 차트+표 완비. CSV 업로드는 별도 미확인
MBR-ADV-04 | 운동프로그램 할당·관리 | 🟡부분구현 | 사이드바 '운동 프로그램' 메뉴 노출. 별도 화면 직접 미확인 | 메뉴 존재
MBR-ADV-05 | 종합평가/운동이력 관리 | ❌미구현 | 체성분 외 운동이력 별도 화면 미확인 | 미발견
MBR-ADV-06 | 세그먼트 자동 판정 | ✅구현됨 | 회원 목록 '이탈 위험' 세그먼트 자동 표시, 활성/홀딩/만료/미등록 자동 분류 | 자동 판정 동작
MBR-ADV-07 | 홀딩 + 만료일 자동 연장 | ✅구현됨 | 대시보드 홀딩 카드 5명, 홀딩 기간/잔여일, 회원 목록 홀딩 상태 | 홀딩 운용 확인
MBR-EXT-01 | 회원 병합 (SCR-M007) | ❌미구현 | /members/merge 404, 병합 버튼 미발견 | 미반영
MBR-EXT-02 | 가족 회원 관리 (SCR-M008) | ❌미구현 | /members/family 404 | 미반영
MBR-EXT-03 | 회원 등급 관리 (SCR-M009) | ❌미구현 | /members/grades 404 | 미반영
MBR-EXT-04 | 회원 세그먼트 관리 (SCR-M010) | 🟡부분구현 | /members/segments 404. 단 자동 세그먼트 표시는 동작 | 표시는 됨. 룰 편집 UI 미발견
6. 상담 CRM / 리드 관리 (CRM) — ✅3 / 🟡1 / ❌0 / 📋0 (구현률 87.5%)
# | 업무 | 상태 | 근거 화면/버튼 | 비고
CRM-01 | 리드 목록 | ✅구현됨 | /leads: 전체/등록 전환/전환율/대기 카드, 유입경로·상태 필터, 담당 FC, 후속일 | 헤더/필터 동작
CRM-02 | 리드 등록/수정 | ✅구현됨 | 리드 등록 버튼 노출 | 등록 진입 가능
CRM-03 | 상담 상세 (메모/후속/단계 이력) | 🟡부분구현 | 후속일·메모 컬럼, 관리 액션 | 상세 화면 데이터 없어 미확인
CRM-04 | 파이프라인 뷰 + DnD | ✅구현됨 | /leads '목록 / 칸반' 토글 | 칸반 토글 존재
7. 상품 및 이용권 관리 (PRD) — ✅3 / 🟡0 / ❌4 / 📋0 (구현률 42.9%)
# | 업무 | 상태 | 근거 화면/버튼 | 비고
PRD-01 | 상품 목록 및 등록/수정 | ✅구현됨 | /products: 14상품, 회원권/수강권/대여권/일반, PT3·이용권5·GX2·기타4, 가격/기간/횟수/요일/홀딩/양도/포인트, 상품 등록 | 분류 관리, 전 지점 배포 탭 포함
PRD-02 | 이용권 (잔여/정지/연장/양도/재등록) | ✅구현됨 | 회원 카드 홀딩/만료/연장 표시, 상품 정의에 홀딩·양도 | 양도 처리 화면은 별도 미확인
PRD-03 | 상품-이용권-회원 데이터 구조 | ✅구현됨 | 회원의 이용권/만료일 컬럼, 미수금/매출 상품 연결 | 관계 데이터 정상
PRD-EXT-01 | 상품 카탈로그 (SCR-P005) | ❌미구현 | /product-catalog 404. POS는 내부용 | 회원 대면 뷰 미발견
PRD-EXT-02 | 상품 비교 (SCR-P006) | ❌미구현 | /product-compare 404 | 미반영
PRD-EXT-03 | 재고 관리 (SCR-P007) | ❌미구현 | /inventory 404. 키오스크 운동복 옵션은 있으나 재고 추적 UI 없음 | 미반영
PRD-EXT-04 | 시즌 가격 관리 (SCR-P008) | ❌미구현 | /season-pricing 404 | 미반영
8. 예약·스케줄·출결 (RSV) — ✅5 / 🟡0 / ❌0 / 📋0 (구현률 100.0%)
# | 업무 | 상태 | 근거 화면/버튼 | 비고
RSV-01 | 예약 캘린더 (일/주/월) | ✅구현됨 | /calendar: FullCalendar 일/주/월/Agenda, 강사·유형·분류 필터 | FullCalendar 동작
RSV-02 | 예약 목록 | ✅구현됨 | 캘린더 '목록' 뷰, 수업 관리 13건 | 목록 뷰 노출
RSV-03 | 예약 등록/변경/취소 | ✅구현됨 | 수업 등록, 스케줄 일괄 변경, 노쇼/취소 정책 화면 | 등록/변경 활성
RSV-04 | 출결 처리 | ✅구현됨 | /attendance: 일/주/월, 실시간 ON, 수동 출석, 41명 현재재실, 출석 유형(일반/PT/GX/수동) | 구역별·시간대별 밀도 표시
RSV-05 | 이용권 소진 연결 구조 | ✅구현됨 | 회원 이용권/만료일 표시, PT 10/20/30회 횟수권 운용 | 데이터 연결 확인
9. 수업 관리 (CLS) — ✅4 / 🟡6 / ❌3 / 📋0 (구현률 53.8%)
# | 업무 | 상태 | 근거 화면/버튼 | 비고
CLS-01 | FullCalendar (일/주/월/Agenda) | ✅구현됨 | /calendar 4종 뷰 | FullCalendar 동작
CLS-02 | DnD + 리사이즈 + 충돌 감지 | 🟡부분구현 | 캘린더 동작 + '스케줄 일괄 변경' | DnD/충돌 검증 별도 미테스트 (FullCalendar 표준)
CLS-03 | 수업 유형별 색상 (PT/GX/CLASS) | ✅구현됨 | PT/GX/개인레슨/기타 필터, 그룹/PRIVATE/SMALL_GROUP 분류 | 유형별 분류 명확
CLS-04 | 수업 템플릿 관리 | 🟡부분구현 | 사이드바 '수업 템플릿' 메뉴. 별도 URL 진입 못함 | 메뉴 존재
CLS-05 | 시간표 일괄 등록 | 🟡부분구현 | 사이드바 '시간표 등록', '스케줄 일괄 변경' 버튼 | 버튼 존재. 화면 미확인
CLS-06 | 강사 근무 현황 + 일정 변경 요청 승인 | 🟡부분구현 | 사이드바 '강사 현황'·'일정 요청' 메뉴, KPI 트레이너 보드 | 진입 화면 미확인
CLS-07 | 횟수 관리 (PT 자동 차감) | 🟡부분구현 | 캘린더 '횟수 관리' 탭, 사이드바 '횟수 관리' 메뉴 | 자동 차감 로직 직접 검증 못함
CLS-08 | 페널티 관리 (노쇼/무단취소) | ✅구현됨 | /lessons '노쇼/취소 정책' 버튼, 캘린더 '페널티 관리' 탭 | 정책 버튼 존재
CLS-09 | 유효 수업 관리 | ✅구현됨 | /valid-lessons 화면 | 탭/화면 노출
CLS-EXT-01 | 대기열 관리 (SCR-C012) | ❌미구현 | /waitlist 404. 골프 타석 대기열만 동작 | 수업 대기열 별도 미발견
CLS-EXT-02 | 수업 평가/피드백 (SCR-C013) | ❌미구현 | /lesson-feedback 404 | 미반영
CLS-EXT-03 | 출석 QR 체크인 (SCR-C014) | 🟡부분구현 | 키오스크 입장 방식에 'QR 코드' 옵션 | 키오스크 옵션은 있으나 모바일 QR 발급 화면 없음
CLS-EXT-04 | 수업 녹화 관리 (SCR-C015) | ❌미구현 | /lesson-recording 404 | 미반영
10. 매출 관리 (SAL) — ✅4 / 🟡2 / ❌3 / 📋0 (구현률 55.6%)
# | 업무 | 상태 | 근거 화면/버튼 | 비고
SAL-01 | 매출 현황 (KPI+필터+요약) | ✅구현됨 | /sales: 헤더 KPI(순매출/카드/현금/미수금), 풍부 필터, 하단 합계 카드 | 스펙 완전 일치
SAL-02 | 매출 유형 탭 | ✅구현됨 | 신규/재등록/휴면복귀/종목추가/업그레이드 5탭 | 정확히 일치
SAL-03 | 매출 통계 차트 (일/주/월, 상품/수단/담당자) | ✅구현됨 | 기간별/상품별/결제수단별/담당자별 탭, 매출 추이 6개월 차트 | 다차원 차트
SAL-04 | 선수익금 관리 | ✅구현됨 | /deferred-revenue: 총선수익금/인식완료/잔여/이번달인식예정, 회원별 진행률 | 분리 인식 완비
SAL-05 | 통계 관리 (커스텀) | 🟡부분구현 | 사이드바 '통계 관리' 메뉴 노출 | 별도 진입 화면 미확인
SAL-EXT-01 | 할부 결제 (SCR-S009) | ❌미구현 | /installment 404, 매출 화면에 할부 컬럼 없음 | 미반영
SAL-EXT-02 | 세금계산서 (SCR-S010) | ❌미구현 | /tax-invoice 404 | 미반영
SAL-EXT-03 | 매출 예측 (SCR-S011) | ❌미구현 | /sales-forecast 404 | 전용 예측 차트 미발견
SAL-EXT-04 | 결제 취소/부분환불 (SCR-S012) | 🟡부분구현 | /refunds 환불액 표시 가능, 부분환불 입력 UI 직접 미확인 | 전체 환불은 됨
11. 직원 및 트레이너 관리 (STF) — ✅5 / 🟡4 / ❌4 / 📋0 (구현률 53.8%)
# | 업무 | 상태 | 근거 화면/버튼 | 비고
STF-01 | 직원/트레이너 목록 및 계정 | ✅구현됨 | /staff: 7명, 역할 필터(센터장/매니저/FC/트레이너/스태프), 직원 등록 | 등록·필터·엑셀 노출
STF-02 | 프로필/소속/역할/권한 | ✅구현됨 | 직원 행에 역할/연락처/입사일/상태/메모, 권한 설정 매트릭스 통합 | 통합 동작
STF-03 | 담당 회원/스케줄/실적 | 🟡부분구현 | 캘린더 강사 필터, 매출 담당자 컬럼 | 직원별 실적 대시보드 미확인
STF-04 | 휴직/퇴사 상태 관리 | ✅구현됨 | 직원 목록 상태(재직/휴직/퇴사) 카드, 퇴사 처리 버튼 | 상태 카드 노출
PAY-STF-01 | 근태 관리 (출퇴근/월별 집계) | 🟡부분구현 | 사이드바 '직원 근태' 메뉴 노출 | 별도 진입 화면 미확인
PAY-STF-02 | 급여 자동 계산 | ✅구현됨 | /payroll: 기본급/인센티브/공제/실지급액 컬럼, 지급 확정 | 계산 항목 완비
PAY-STF-03 | 급여 명세서 PDF + 이메일 | 🟡부분구현 | /payroll '급여 명세서 발급 - PDF로 다운로드' 안내, 명세서 바로가기 | PDF는 안내. 이메일 자동 발송 별도 미확인
PAY-STF-04 | 급여 일괄 지급 처리 | ✅구현됨 | /payroll '급여 확정' 버튼 | 일괄 처리 UI
PAY-STF-05 | 퇴사 처리 4단계 위자드 | 🟡부분구현 | /staff '퇴사 처리' 버튼 | 버튼은 있으나 4단계 위자드 직접 검증 못함
STF-EXT-01 | 인사평가 (SCR-066) | ❌미구현 | /staff-evaluation 404 | 미반영
STF-EXT-02 | 교육이력 (SCR-067) | ❌미구현 | /staff-training 404 | 미반영
STF-EXT-03 | 복리후생 (SCR-068) | ❌미구현 | /staff-benefits 404 | 미반영
STF-EXT-04 | 근로계약서 관리 (SCR-069) | ❌미구현 | /staff-contracts 404. 회원용 전자계약은 별개 | 미반영
12. 지점/센터 관리 (CTR) — ✅4 / 🟡1 / ❌0 / 📋0 (구현률 90.0%)
# | 업무 | 상태 | 근거 화면/버튼 | 비고
CTR-01 | 센터 목록 및 등록/수정 | ✅구현됨 | /branches: 4지점(스포짐 강남 본점/서초점/송파점/서교점), 신규 등록 | 운용 확인
CTR-02 | 센터 기본 정보 | ✅구현됨 | 지점명/코드/주소/연락처/회원수/직원수/상태/등록일 | 전 컬럼 보유
CTR-03 | 센터별 관리자/직원 매핑 | ✅구현됨 | /staff + 권한 매트릭스, 지점 셀렉터 | 지점 단위 분리
CTR-04 | 센터별 KPI 목표값 설정 | 🟡부분구현 | 통합 대시보드 '+0% 목표 대비', KPI 96% 표시 | 목표값 직접 설정 UI 미확인
CTR-05 | 본사/센터별 데이터 스코프 | ✅구현됨 | 전체 지점 ↔ 개별 지점 전환, 본사관리 메뉴 분리 | 스코프 분리 명확
13. 본사관리 (확장 포함) (HQ) — ✅7 / 🟡1 / ❌3 / 📋0 (구현률 68.2%)
# | 업무 | 상태 | 근거 화면/버튼 | 비고
HQ-01 | 슈퍼 대시보드 | ✅구현됨 | /super-dashboard 4지점 KPI 통합 | (섹션4와 중복) 스펙 일치
HQ-02 | KPI 대시보드 (24종 + 목표) | ✅구현됨 | KPI 센터 다종 보드, 목표 달성률 | (섹션4와 중복)
HQ-03 | KPI 센터 (역할별 5보드) | ✅구현됨 | /kpi-preview 5보드 | (섹션4와 중복)
HQ-04 | 지점 리포트 | ✅구현됨 | /branch-report | (섹션4와 중복)
HQ-05 | 온보딩 대시보드 | ✅구현됨 | /onboarding 3단계 | (섹션4와 중복)
HQ-06 | Today Tasks | ✅구현됨 | /today-tasks 본사 업무 풀 | (섹션4와 중복)
HQ-07 | 리포트 자동 생성 | ✅구현됨 | /reports 일/주/월 | (섹션4와 중복)
HQ-EXT-01 | 커스텀 대시보드 빌더 (SCR-101) | ❌미구현 | 대시보드 위젯 고정 레이아웃, DnD 빌더 미발견 | 미반영
HQ-EXT-02 | 벤치마크 비교 (SCR-102) | ❌미구현 | /benchmark 404, 업계 평균 비교 카드 미발견 | 미반영
HQ-EXT-03 | 예측 분석 (SCR-103) | 🟡부분구현 | 이탈 위험 세그먼트 표시. 예측 분석 전용 화면 없음 | 예측 차트 미발견
HQ-EXT-04 | NPS 설문 (SCR-104) | ❌미구현 | /nps 404 | 미반영
14. 결제 상태 관리 (PAY) — ✅5 / 🟡0 / ❌0 / 📋0 (구현률 100.0%)
# | 업무 | 상태 | 근거 화면/버튼 | 비고
PAY-01 | 결제 내역 관리 | ✅구현됨 | /sales: 매출 내역 25컬럼(구매일/유형/상품/구매자/담당자/금액/결제수단/현금/카드/마일리지/미수금/카드사/카드번호/승인번호 등) | 수기 입력·조회 가능
PAY-02 | 환불/취소 상태 관리 | ✅구현됨 | /refunds: 6건 환불 데이터, 카드/현금/계좌이체, 사유, 처리자, 처리중/완료 | 실데이터
PAY-03 | 미수금 관리 (미납/부분납) | ✅구현됨 | /unpaid: 박지민 PT 10회 ₩200,000 연체, 상태변경/메모, 전체/미결제/일부결제/연체/완료 탭 | 장기미납 관리 동작
PAY-04 | 매출 집계 데이터 필드 | ✅구현됨 | 지점 비교 리포트의 총매출/객단가, 매출 화면의 총매출/순매출/현금/카드/마일리지/환불/미납/할인 합계 | 집계 컬럼 풍부
PAY-05 | PG 확장 필드 (거래키/승인번호) | ✅구현됨 | 매출 컬럼에 카드사/카드번호/승인번호 | 확장 필드 정의
15. PG/VAN 결제 실연동 (PG/VAN) — ✅1 / 🟡3 / ❌1 / 📋0 (구현률 50.0%)
# | 업무 | 상태 | 근거 화면/버튼 | 비고
PG-01 | PG/VAN 결제 API 연동 | 🟡부분구현 | /sales 결제수단(카드/현금/계좌이체) 컬럼 | 결제수단 데이터/UI 존재. 실 PG/VAN 게이트웨이 연동 여부는 외부 검증 불가
PG-02 | POS 결제 화면 | ✅구현됨 | /pos: 카테고리(이용권 5/PT 3/GX 2), 14상품 카드, 장바구니, 회원 검색, 총합계, 결제하기 | 완전한 POS UI
PG-03 | POS 결제 처리 (성공/실패/재시도) | 🟡부분구현 | 결제하기 버튼 | 장바구니 비어 미테스트
PG-04 | 결제 취소/환불 API 연동 | 🟡부분구현 | /refunds 처리중/완료 상태 | 실 API 연동 여부 미확인
PG-05 | 영수증 출력/발행 | ❌미구현 | 영수증 버튼/화면 미확인 | 미발견
16. IoT 연동 (IOT) — ✅5 / 🟡1 / ❌1 / 📋0 (구현률 78.6%)
# | 업무 | 상태 | 근거 화면/버튼 | 비고
IOT-01 | 키오스크 설정 | ✅구현됨 | /settings/kiosk: 4탭(기본/화면/TTS/출입규칙), 타입 A/B, QR/RFID·NFC/얼굴 인식/전화/바코드, AI 얼굴 인식 옵션 | 스펙 초과
IOT-02 | 키오스크 → 서버 체크인 API | ✅구현됨 | 출석 화면 체크인 방식 키오스크/앱 컬럼 | 데이터 흐름 확인
IOT-03 | IoT/출입 5탭 | ✅구현됨 | /settings/iot: 게이트/IoT 기기/출입 로그/출입 규칙/자동 전원 5탭 | 스펙 정확
IOT-04 | IoT 기기 상태 + 원격 제어 | ✅구현됨 | 메인 출입구 RFID(온라인), InBody(온라인), 키오스크(오프라인), 탈의실 RFID(오류), 연결 테스트 + 우측 하단 '원격제어' 위젯 | 원격제어 위젯 상시
IOT-05 | 출입 게이트 잠금해제 API | 🟡부분구현 | 게이트 관리 탭, 출입 규칙 | 관리 UI 존재. 실 API 호출 미확인
IOT-06 | InBody 3경로 연동 (수기/CSV/API) | ✅구현됨 | /body-composition: 측정 히스토리, 새 측정 추가, 전체 기록 추출. IoT 기기에 InBody(SN-IB-045) | 수기+다운로드. CSV 업로드 별도 미확인
IOT-07 | Health Connect (걸음수/심박수) | ❌미구현 | 별도 화면 미발견 | 미발견
17. 시설 관리 (FAC) — ✅2 / 🟡3 / ❌4 / 📋0 (구현률 38.9%)
# | 업무 | 상태 | 근거 화면/버튼 | 비고
FAC-01 | 락커 관리 (구역/그리드/일괄) | 🟡부분구현 | /rfid 카드와 사물함(A-102/B-205/C-301) 매핑. 락커 전용 화면 별도 미발견 | 전용 그리드 뷰 미확인
FAC-02 | 사물함 배정 (자동완성/추천/만료일) | 🟡부분구현 | RFID 화면 사물함 컬럼 | 추천 알고리즘 화면 미확인
FAC-03 | RFID/밴드 관리 | ✅구현됨 | /rfid: 카드 8건(RF-XXX), 활성/분실/해제, 회원/직원 유형, 사물함 매핑, 신규 등록 | 스펙 일치
FAC-04 | 운동룸 관리 (카드/목록, 시간 슬롯) | ❌미구현 | 운동룸 전용 화면 미발견 | 미반영
FAC-05 | 골프 타석 관리 | ✅구현됨 | /golf-bays: 12석(사용중7/대기2/예약2/점검1), 카운트다운(0:33), 대기열 3명, 일괄 정리 | 스펙 완전 일치
FAC-06 | 운동복 관리 | 🟡부분구현 | 키오스크 설정 '운동복 대여' 옵션. 별도 화면 미발견 | 전용 화면 없음
FAC-EXT-01 | 장비 점검 일정 (SCR-056) | ❌미구현 | /equipment-inspection 404 | 미반영
FAC-EXT-02 | 소모품 재고 관리 (SCR-057) | ❌미구현 | /consumable-inventory 404 | 미반영
FAC-EXT-03 | 청소 스케줄 (SCR-058) | ❌미구현 | /cleaning-schedule 404 | 미반영
18. 리포트 및 다운로드 (RPT) — ✅5 / 🟡1 / ❌0 / 📋0 (구현률 91.7%)
# | 업무 | 상태 | 근거 화면/버튼 | 비고
RPT-01 | 매출 리포트 (기간·센터·상품) | ✅구현됨 | /sales 기간별/상품별/결제수단별/담당자별 탭, /branch-report 총매출/객단가 | 다차원 리포트
RPT-02 | 신규등록/재등록 리포트 | ✅구현됨 | 매출 유형 탭(신규/재등록/휴면복귀/종목추가/업그레이드) | 유형 분류 완비
RPT-03 | 상담 전환 리포트 | ✅구현됨 | /leads 전환율/대기, /onboarding 리드 전환율 | 온보딩과 통합
RPT-04 | 출석/예약 리포트 | ✅구현됨 | /attendance 일/주/월, 시간대별 밀도, 구역별 | 리포트성 그래프
RPT-05 | 트레이너 실적 리포트 | 🟡부분구현 | KPI 센터 트레이너 보드 | 트레이너 개별 실적 상세 미확인
RPT-06 | 공통 필터+테이블+CSV/엑셀 | ✅구현됨 | 거의 모든 화면 'Excel'/'엑셀 다운로드' | 엑셀 다운로드 표준화
19. 알람 등 공통 운영 기능 (ALM/COM) — ✅7 / 🟡3 / ❌0 / 📋2 (구현률 70.8%)
# | 업무 | 상태 | 근거 화면/버튼 | 비고
COM-01 | 공통 검색/필터/정렬/페이징 | ✅구현됨 | 회원/매출/직원/감사로그/상품 등 모든 화면 공통 패턴 | 표준화 완료
COM-02 | 공통 코드 관리 | ✅구현됨 | 상품 카테고리(회원권/수강권/대여권/일반), 상태값 다수 | 코드값 운용
COM-03 | 파일 업로드 | 🟡부분구현 | 공지/상품 등록 모달 추정 | 표면 인터페이스 미확인
COM-04 | 알림센터 UI | ✅구현됨 | 우측 하단 '알림센터' 위젯 상시 노출 | 전 화면 공통
COM-05 | 에러/예외 공통 UX | ✅구현됨 | 감사 로그 토스트 등 | 토스트 동작
COM-06 | 활동/감사 로그 조회 | ✅구현됨 | /audit-log + 다종 필터 | 조회 동작
NFR-01 | Supabase RLS branchId 격리 | ✅구현됨 | 지점 전환 시 데이터 변화 확인 | RLS 백엔드 적용 추정
NFR-02 | 실시간 업데이트 (WebSocket/Realtime) | ✅구현됨 | 출석 '실시간 ON', '오늘 총 방문 LIVE', 골프 타석 카운트다운, KPI '갱신 23:39' | LIVE 표시 다수
NFR-03 | WCAG 2.1 AA 접근성 | 🟡부분구현 | 외부 도구 검증 미수행 | 별도 검증 필요
NFR-04 | 단위 테스트 ≥ 70% | 📋기획만 | 코드베이스 접근 불가 | 외부 확인 불가
NFR-05 | 일일 만료/자동 알림 배치 + Retry | 🟡부분구현 | 만료 임박/D-30/D-7 표시, 자동 알림 안내 | 배치/Retry 검증 못함
NFR-06 | 회원 탈퇴 시 90일 내 파기 배치 | 📋기획만 | 관리자에서 확인 불가 | 정책/배치 노출 없음
20. 마케팅 관리 및 자동화 (MKT) — ✅2 / 🟡4 / ❌4 / 📋0 (구현률 40.0%)
# | 업무 | 상태 | 근거 화면/버튼 | 비고
MKT-01 | 메시지 4채널 (알림톡/SMS/LMS/푸시) | 🟡부분구현 | /staff '메시지 전송' 버튼, 사이드바 영업/마케팅, 자동 알림 안내 | 채널별 설정 UI 직접 미확인
MKT-02 | 자동 알림 13종 엔진 | 🟡부분구현 | 대시보드 '알림톡 자동 발송' 카드, 사이드바 '자동 알림' 메뉴 | 전용 화면 별도 URL 미확인
MKT-03 | 쿠폰 관리 | ❌미구현 | 사이드바 메뉴/별도 화면 미노출 | 쿠폰 화면 미발견
MKT-04 | 마일리지 관리 | ✅구현됨 | /mileage: 발행 396,599P, 사용 0, 잔여 396,599, 회원별 적립/사용/만료, 마일리지 정책 탭, D-7/D-30 임박 | 스펙 일치
MKT-05 | 전자계약 5단계 위자드 | ✅구현됨 | /contracts/new: 1.회원→2.상품→3.기간/금액→4.결제→5.확인 | 정확히 일치
MKT-06 | 메시지 단가 계산/비용 표시 | 🟡부분구현 | /subscription '메시지 포인트 4,200/5,000건' | 포인트 사용량 표시. 채널별 단가 계산기 미확인
MKT-EXT-01 | 캠페인 관리 (SCR-076) | ❌미구현 | /campaigns 404 | 미반영
MKT-EXT-02 | 리퍼럴 프로그램 (SCR-077) | ❌미구현 | /referral 404 | 미반영
MKT-EXT-03 | SMS/카카오 실 발송 (SCR-078) | 🟡부분구현 | 메시지 포인트 사용량은 있으나 발송 이력 UI 직접 미확인 | 포인트 차감 추정
MKT-EXT-04 | A/B 테스트 (SCR-079) | ❌미구현 | /ab-test 404 | 미반영
21. 데이터 정합성·기타 (DQ) — ✅0 / 🟡4 / ❌2 / 📋2 (구현률 25.0%)
# | 업무 | 상태 | 근거 화면/버튼 | 비고
DQ-01 | 주소 API 실연동 (다음/카카오) | 📋기획만 | 회원 등록 폼 직접 미확인. 기능명세서상 SAMPLE_ADDRESSES Mock 지적 | 기획서 지적 사항
DQ-02 | 레슨 기록 DB 마이그레이션 | 📋기획만 | 수업 데이터 표시되나 저장소 검증 못함 | 기획서 지적
DQ-03 | 미저장 필드 DB 컬럼 (address/fc/trainer) | 🟡부분구현 | 회원 목록·매출에 일부 표시 | DB 저장 여부 미검증
DQ-04 | 체성분 측정 DB INSERT | 🟡부분구현 | 체성분 측정 추가 가능. 영속성 미검증 | 화면 추가 동작
DQ-05 | 이용권 잔여 횟수/기간 컬럼 | 🟡부분구현 | PT 10/20/30회 운용. 회원별 잔여 추적 화면 미확인 | 상품엔 횟수 컬럼 있음
DQ-06 | 벌크 엑셀 업로드 | ❌미구현 | 회원 목록 '엑셀 다운로드'만, '엑셀 업로드' 버튼 미발견 | 다운로드만 가능
DQ-07 | 회원 복구(Undelete) UI | ❌미구현 | 탈퇴 회원 복구 UI 미발견 | soft delete 복구 화면 없음
DQ-08 | membershipType 표준화 (enum) | 🟡부분구현 | 회원 목록 이용권 컬럼 '일반/이용권/PT/GX' 영문/한글 혼재 | 기획서 지적과 일치
22. 산출물 (DOC) — ✅0 / 🟡0 / ❌0 / 📋7 (구현률 0.0%)
# | 업무 | 상태 | 근거 화면/버튼 | 비고
DOC-01 | 시스템 아키텍처 문서 | 📋기획만 | 관리자에서 확인 불가 | 공개 산출물 미확인
DOC-02 | 인프라 구성/배포 가이드 | 📋기획만 | 관리자에서 확인 불가 | 공개 산출물 미확인
DOC-03 | DB ERD/테이블 정의서 | 📋기획만 | 관리자에서 확인 불가 | 공개 산출물 미확인
DOC-04 | API 명세서 | 📋기획만 | 관리자에서 확인 불가 | 공개 산출물 미확인
DOC-05 | 환경설정 샘플/실행 방법 | 📋기획만 | 관리자에서 확인 불가 | 공개 산출물 미확인
DOC-06 | 테스트 시나리오/결과 | 📋기획만 | 관리자에서 확인 불가 | 공개 산출물 미확인
DOC-07 | 운영 매뉴얼/인수인계 | 📋기획만 | Today Tasks 등 일부 화면 내 도움말 외 별도 문서 노출 없음 | 공개 산출물 미확인
핵심 발견 사항
✅ 구현 강점 (스펙 초과 또는 정확 일치)
본사관리(섹션 4·13 — DASH/HQ): KPI 카드, KPI 센터 5보드, 슈퍼대시보드, 지점 비교, 온보딩 3단계, Today Tasks, 자동 리포트 모두 구현. (HQ-EXT 4종은 별개로 미구현)
권한 설정(SET-02): 6역할 × 메뉴별 5권한(접근/조회/등록/수정/삭제) 매트릭스 완비.
IoT(섹션 16): 키오스크 4탭 + AI 얼굴인식, IoT 5탭, RFID/InBody 실기기 등록, 원격제어 위젯 — 옵션2 스펙 초과.
매출(섹션 10): 매출 5유형 탭, 다차원 통계, 선수익금 분리 인식까지 완비.
수업/예약(섹션 8·9): FullCalendar 4종 뷰, PT/GX 색상 분류, 페널티/유효수업/노쇼 정책.
결제 상태(섹션 14): 매출 25컬럼, 환불 6건 실데이터, 미수금 연체 추적.
지점/센터(섹션 12): 4지점 운용 + 지점 전환·이관·통합 KPI.
전자계약(MKT-05): 5단계 위자드 정확 일치.
공통 운영(섹션 19): 알림센터, 감사로그, 실시간 업데이트(LIVE), Excel 다운로드 표준화.
🟡 점검·보완 필요
사이드바 하위 메뉴 라우팅 점검: 수업(일정 요청, 횟수 관리, 페널티 관리, 수업 템플릿, 시간표 등록, 수업 현황, 강사 현황) / 설정(센터 설정, 직원 관리(별도), 직원 근태, 할인 설정, 운동 프로그램) / 매출(매출 통계, 통계 관리) 메뉴는 사이드바에 노출되나 별도 URL 직접 진입 시 404. 부모 페이지의 탭으로 처리되는지 또는 SPA 내부 라우트인지 확인 필요.
회원 상세(MBR-02, MBR-ADV-01): /members/{id} 직접 접근 404. SPA 라우트/ID 정책 점검 필요. 15탭 전체 검증 못함.
PG/VAN 실연동(섹션 15): POS UI는 완비되었으나 실 게이트웨이 연동 여부는 외부 검증 불가. 영수증 출력은 미구현.
메시지 4채널(MKT-01·02·06·EXT-03): 메시지 포인트 사용량/자동 알림 안내는 있으나 채널별 설정·발송 이력 화면 직접 미확인.
데이터 정합성(섹션 21 DQ): 기능명세서가 지적한 8개 항목 중 다수가 잔존 — 영문/한글 혼재(DQ-08), 회원 복구 UI 부재(DQ-07), 벌크 엑셀 업로드 부재(DQ-06).
❌ 미구현 (확장(EXT) 신규 화면 대부분)
아래 EXT(SCR 번호 부여) 항목 대부분이 404 또는 미발견:
회원 확장: 병합/가족/등급 (세그먼트는 자동 분류는 됨)
수업 확장: 대기열, 평가, 녹화 (QR은 키오스크 옵션만 존재)
매출 확장: 할부, 세금계산서, 매출 예측 (부분환불은 부분구현)
상품 확장: 카탈로그, 비교, 재고, 시즌 가격 (4종 모두)
직원 확장: 인사평가, 교육이력, 복리후생, 근로계약서 (4종 모두)
시설 확장: 장비 점검, 소모품 재고, 청소 스케줄 (3종 모두)
마케팅 확장: 캠페인, 리퍼럴, A/B 테스트 (실 발송은 부분구현)
본사 확장: 커스텀 빌더, 벤치마크, NPS (예측 분석은 부분구현)
설정 확장: 커스텀 역할, 다국어, 백업/복원 (3종 모두)
공통: 영수증 출력(PG-05), 운동룸(FAC-04), Health Connect(IOT-07), 쿠폰(MKT-03)
📋 검증 불가 (백엔드/문서/배치 영역)
인프라(INF-04·06·07·08), DB 마이그레이션(DB-06)
산출물 7종(DOC-01~07): 외부 문서 채널로 별도 검증 필요
NFR-04(테스트 커버리지), NFR-06(파기 배치), DQ-01·02 등
권고
1. 클라이언트 라우팅 정합성 점검: 사이드바에 노출되는 하위 메뉴 중 별도 URL이 없는 항목들이 부모 페이지의 탭으로 처리되는지, 라우팅 누락인지 명확히 정리 후 메뉴 또는 라우트를 보강.
2. 회원 상세 진입 경로 정비: /members/{id} 직접 링크 가능하도록 라우트 재설계 (15탭 전체 노출 검증 포함).
3. EXT(확장) 화면 범위 재협의: 22개 섹션 중 대부분의 EXT 항목이 미구현이므로, 단계적 출시 계획 또는 범위 재조정에 대해 고객사와 협의 권장. (특히 직원 확장 4종, 시설 확장 3종, 상품 확장 4종은 100% 미구현)
4. 데이터 정합성(섹션 21) 우선 처리: 회원 복구 UI, 벌크 엑셀 업로드, membershipType enum 표준화 등 기능명세서 지적 사항을 우선순위로 처리.
5. 공개 산출물(섹션 22) 별도 검증: 운영 매뉴얼/API 명세 등 산출물 7종은 별도 채널로 확보·검증 필요.
6. PG/VAN 실연동 시점 확정: POS UI는 완비되었으므로 실 PG·VAN사 선정 및 연동 일정 명확화 필요. 영수증 출력 화면 우선 구현 권장.